## 国投房建 (hidden)
一般政府投资房屋建筑工程建设项目审批流程图（115个工作日）
项目策划生成 | 第一阶段（立项用地规划许可阶段） （35个工作日） |  | 第二阶段（工程建设许可阶段） （25个工作日） |  | 第三阶段（施工许可阶段） （30个工作日） |  | 第四阶段（竣工验收阶段） （25个工作日）
|  | 建设项目用地预审（选址意见书） 10个工作日 |  | 建设工程规划类许可证核发 （设计方案审查） （20个工作日） |  | 消防设计审查 （20个工作日） |  | 联合验收（规划、土地、消防、人防、档案等） （12个工作日）
相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求 | [5 empty] | 施工许可证核发 （质量监督手续） （5个工作日）
|  | 政府投资项目可行性研究报告审批 （15个工作日） | [5 empty] | 建设工程竣工验收备案（含防雷竣工验收） （8个工作日）
建设用地（含临时用地）规划许可证核发（4个工作日）
| 第一阶段可并联或并行办理其他事项 |  | 第二阶段可并联或并行办理其他事项 |  | 第三阶段可并联或并行办理其他事项 |  | 第四阶段可并联或并行办理其他事项
|  | 政府投资项目建议书审批（5个工作日） |  | 超限高层建筑工程抗震设防审批（15个工作日） |  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、防雷审查等）（20个工作日） |  | 市政公用设施接入（5个工作日）
|  | 政府投资项目建设方案审批（20个工作日） |  | 风景名胜区内建设活动审批（10个工作日） |  | 市政设施建设类审批（6个工作日） |  | 涉及国家安全事项的建设项目竣工验收审查（10个工作日）
|  | 建设项目压覆重要矿产资源批复（10个工作日） |  | 建设项目安全设施设计审批（15个工作日） |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批（8个工作日）
|  | 航道通航条件影响评价审核（15个工作日） |  | 新建、改建、扩建建设工程避免危害气象探测环境审批（5个工作日） |  | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核（10个工作日）
|  | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批（核）（15个工作日） |  | 乡村建设规划许可证核发（4个工作日） |  | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案（1个工作日）
|  | 工程建设使用草原审核（15个工作日） |  | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核（7个工作日） |  | 建设工程招标投标情况书面报告（1个工作日）
|  | 征占用湿地或利用湿地资源审批（7个工作日） |  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（12个工作日） |  | 国有建设用地使用权划拨批准（15个工作日）
|  | 危险化学品建设项目安全条件审核（15个工作日） |  | 政府投资项目初步设计审批（7个工作日） |  | 生产建设项目水土保持方案审批（12个工作日）
|  | 洪水影响评价审核（15个工作日） |  | 建设工程文物保护和考古许可（10个工作日） |  | 节能审查（15个工作日）
|  | 地质灾害危险性评估（15个工作日） |  | 涉及国家安全事项的建设项目审批（10个工作日） |  | 取水许可审批（20个工作日）
|  | 地震安全性评价（15个工作日） |  | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（10个工作日） |  | 建设工程消防设施及系统检测（15个工作日）
|  |  |  | 结合民用建筑修建防空地下室项目审批（5个工作日） |  | 雷电防护装置检测（15个工作日）
第二、第三阶段可并联或并行办理事项
建设项目环境影响评价审批（报告书30个工作日，报告表15个工作日）
注：设计方案审查时自然资源部门可就国家安全事项、园林绿地指标、河道管理、机场空域安全管理、无线电管理、气象探测环境保护、文物保护、电力保护等审查事项一并征求意见。
供水、供电、燃气、热力、排水、广播电视、通信等市政公用设施报装
（15个工作日）
区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能审查、水资源论证、水土保持方案、洪水影响评价、气候可行性论证、文物保护评估、建设项目安全预评价等

## 国投线性 (hidden)
一般政府投资线性市政工程建设项目审批流程图（115个工作日）
项目策划生成 | 第一阶段（立项用地规划许可阶段） （35个工作日） |  | 第二阶段（工程建设许可阶段） （25个工作日） |  | 第三阶段（施工许可阶段） （30个工作日） |  | 第四阶段（竣工验收阶段） （25个工作日）
|  | 建设项目用地预审 （选址意见书） 10个工作日 |  | 建设工程规划类许可证核发 （设计方案审查） （20个工作日） |  | 消防设计审查 （20个工作日） |  | 联合验收（规划、土地、消防、人防、档案等） （12个工作日）
相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求 | [5 empty] | 施工许可证核发（质量监督手续） （5个工作日）
|  | 政府投资项目可行性研究报告审批 （15个工作日） | [5 empty] | 建设工程竣工验收备案（含防雷竣工验收） （8个工作日）
建设用地（含临时用地）规划许可证核发 （4个工作日）
| 第一阶段可并联或并行办理其他事项 |  | 第二阶段可并联或并行办理其他事项 |  | 第三阶段可并联或并行办理其他事项 |  | 第四阶段可并联或并行办理其他事项
|  | 政府投资项目建议书审批（5个工作日） |  | 风景名胜区内建设活动审批（10个工作日） |  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、防雷审查等）（20个工作日） |  | 市政公用设施接入（5个工作日）
|  | 政府投资项目建设方案审批（20个工作日） |  | 建设项目安全设施设计审批（15个工作日） |  | 市政设施建设类审批（6个工作日） |  | 涉及国家安全事项的建设项目竣工验收审查（10个工作日）
|  | 建设项目压覆重要矿产资源批复（10个工作日） |  | 新建、改建、扩建建设工程避免危害气象探测环境审批（5个工作日） |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （8个工作日）
|  | 航道通航条件影响评价审核（15个工作日） |  | 乡村建设规划许可证核发（4个工作日） |  | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核（10个工作日）
|  | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批（核）（15个工作日） |  | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核（7个工作日） |  | 建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案（1个工作日）
|  | 工程建设使用草原审核（15个工作日） |  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 （12个工作日） |  | 建设工程招标投标情况书面报告（1个工作日）
|  | 征占用湿地或利用湿地资源审批（7个工作日） |  | 政府投资项目初步设计审批（7个工作日） |  | 国有建设用地使用权划拨批准（15个工作日）
|  | 危险化学品建设项目安全条件审核（15个工作日） |  | 建设工程文物保护和考古许可（10个工作日） |  | 生产建设项目水土保持方案审批 （12个工作日）
|  | 洪水影响评价审核（15个工作日） |  | 涉及国家安全事项的建设项目审批 （10个工作日） |  | 节能审查（15个工作日）
|  | 地质灾害危险性评估（15个工作日） |  | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 （10个工作日）
地震安全性评价（15个工作日）
第二、第三阶段可并联或并行办理事项
建设项目环境影响评价审批（报告书30个工作日，报告表15个工作日）
注：设计方案审查时自然资源部门可就国家安全事项、园林绿地指标、河道管理、机场空域安全管理、无线电管理、气象探测环境保护、文物保护、电力保护等审查事项一并征求意见。
供水、供电、燃气、热力、排水、广播电视、通信等市政公用设施报装
（15个工作日）
区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能审查、水资源论证、水土保持方案、洪水影响评价、气候可行性论证、文物保护评估、建设项目安全预评价等

## 社会投资
附件3
园区一般工业厂房建设项目审批流程图（37个工作日）
项目策划生成 |  | 第一阶段（立项审查阶段） （15个工作日） |  | 第二阶段（施工许可阶段） （7个工作日） |  | 第三阶段（竣工验收阶段） （15个工作日）
相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求（园区投促部） |  |  | 企业投资项目备案（园区经发部） （3个工作日） |  | 施工许可证核发 （园区规建部） （3个工作日） |  | 联合验收：规划、土地、消防、人防、通信、档案验收等（县审批局、自然资源局、住建局、发改局等部门）
建设用地规划许可证核发及 建设工程规划类许可证核发（园区规建部） （含设计方案审查 3个工作日）
建设工程竣工验收备案（县住建局）
|  | 第一阶段可并联或并行办理其他事项 |  | 第二阶段可并联或并行办理其他事项 |  | 第三阶段可并联或并行办理其他事项
|  |  | 建设项目安全设施设计审批（银川市应急局） （15个工作日） |  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、防雷、通信审查等）（图审机构）（7个工作日） |  | 建设工程规划核验（含建设用地检查核验）（县自然资源局）
|  |  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（县审批局） （即办） |  | 消防设计审查（县住建局） （3个工作日） |  | 建设工程消防验收或备案（县住建局）
|  |  | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核（县审批局） （7个工作日） |  | 市政设施建设类审批（县审批局） （5个工作日） |  | 雷电防护装置竣工验收（银川市审批局）
|  |  | 危险化学品建设项目安全条件审核（银川市应急局） （15个工作日） |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批（县自然资源局） （3个工作日） |  | 人防工程竣工验收备案（县发改局）
[5 empty] | 雷电防护装置设计审核（银川市审批局） （7个工作日） |  | 建设工程城建档案验收（县住建局）
取水许可审批（县审批局） （2个工作日）
第一、二阶段可并联或并行办理事项
|  |  | 建设项目环境影响评价（县审批局） （登记表即办、报告表15个工作日、报告书15个工作日） |  | 建设项目安全预评价（县应急局） （15个工作日） |  | 固定资产投资项目节能审查（银川市审批局） （7个工作日）
|  |  | 洪水影响评价审核（县水务局） （9个工作日） |  | 地震安全性评价（县住建局） （15个工作日） |  | 生产建设项目水土保持方案审批（县水务局） （7个工作日）
|  |  | 建设项目压覆重要矿床（矿产资源）批复（县自然资源局） （10个工作日） |  | 地质灾害危险性评估（县自然资源局） （15个工作日）
备注： | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批（核）、工程建设使用草原审核、超限高层建筑工程抗震设防审批、风景名胜区内建设活动审批、新建、改建、扩建建设工程避免危害气象探测环境审批、建设工程文物保护和考古许可、涉及国家安全事项的建设项目审批等事项调整为内部协作事项，在设计方案审查时由自然资源部门牵头就相关事项一并征询相关部门意见，不再单独申请。
供水、供电、燃气、热力、排水、广播电视、通信等市政公用设施报装（国网、中铁水务等单位）
（1个工作日）
区域评估：环境影响评价、压覆重要矿床（矿产资源）审批、洪水影响评价、水土保持方案审批、地震安全性评价、地质灾害危险性评估、文物保护评估、气候可行性论证、建设项目安全预评价等

## 带方案 (hidden)
带建设工程设计方案出让用地工程建设项目审批流程图（55个工作日）
项目策划生成 | 第一阶段（立项用地规划许可、工程建设许可阶段） （15个工作日） |  |  | 第二阶段（施工许可阶段） （20个工作日） |  | 第三阶段（竣工验收阶段） （20个工作日）
|  | 企业投资项目核准 （7个工作日） |  |  | 消防设计审查 （15个工作日） |  | 联合验收（规划、土地、消防、人防、档案等） （12个工作日）
相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求 |  | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 （4个工作日） |  |  | 施工许可证核发（质量监督手续） （5个工作日）
|  | 建设工程规划类许可证核发 （1个工作日） |  |  |  |  | 建设工程竣工验收备案（含防雷竣工验收） （8个工作日）
| 第一阶段可并联或并行办理其他事项 |  |  |  | 第二阶段可并联或并行办理其他事项 |  | 第三阶段可并联或并行办理其他事项
|  | 建设项目压覆重要矿产资源批复 （10个工作日） | 超限高层建筑工程抗震设防审批 （15个工作日） |  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、防雷审查等）（15个工作日） |  | 雷电防护装置竣工验收（10个工作日）
|  | 航道通航条件影响评价审核 （15个工作日） | 风景名胜区内建设活动审批 （10个工作日） |  | 市政设施建设类审批（6个工作日） |  | 市政公用设施接入（5个工作日）
|  | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批（核） （15个工作日） | 建设项目安全设施设计审批 （15个工作日） |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （8个工作日） |  | 涉及国家安全事项的建设项目竣工验收审查（10个工作日）
|  | 工程建设使用草原审核（15个工作日） | 新建、改建、扩建建设工程避免危害气象探测环境审批（5个工作日） |  | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核（10个工作日）
|  | 征占用湿地或利用湿地资源审批（7个工作日） | 乡村建设规划许可证核发（4个工作日） |  | 雷电防护装置设计审核（10个工作日）
|  | 危险化学品建设项目安全条件审核 （15个工作日） | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核（7个工作日） |  | 生产建设项目水土保持方案审批 （12个工作日）
|  | 洪水影响评价审核（15个工作日） | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（12个工作日） |  | 节能审查（15个工作日）
|  | 地质灾害危险性评估（15个工作日） | 结合民用建筑修建防空地下室项目审批（5个工作日） |  | 取水许可审批（20个工作日）
|  | 地震安全性评价（15个工作日） | 涉及国家安全事项的建设项目审批 （10个工作日） |  | 建设工程消防设施及系统检测（15个工作日）
|  | 建设工程文物保护和考古许可 （10个工作日） | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（10个工作日） |  | 雷电防护装置检测（15个工作日）
国有建设用地使用权划拨批准 （15个工作日）
第一、二阶段可并联或并行办理事项
建设项目环境影响评价审批（报告书30个工作日，报告表15个工作日）
区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能审查、水资源论证、水土保持方案、洪水影响评价、气候可行性论证、文物保护评估、建设项目安全预评价等
供水、供电、燃气、热力、排水、广播电视、通信等市政公用设施报装（15个工作日）

## 小型 (hidden)
小型社会投资工程建设项目审批流程图（50个工作日）
项目策划生成 | 第一阶段（立项用地规划许可、工程建设许可阶段） （15个工作日） |  |  | 第二阶段（施工许可阶段） （15个工作日） |  | 第三阶段（竣工验收阶段） （20个工作日）
|  | 企业投资项目核准 （7个工作日） |  |  | 施工许可证核发（质量监督手续） （5个工作日） |  | 联合验收（规划、土地、消防、人防、档案等） （12个工作日）
相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求 |  | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 （4个工作日）
|  | 建设工程规划类许可证核发 （1个工作日） |  |  |  |  | 建设工程竣工验收备案（含防雷竣工验收） （8个工作日）
| 第一阶段可并联或并行办理其他事项 |  |  |  | 第二阶段可并联或并行办理其他事项 |  | 第三阶段可并联或并行办理其他事项
|  | 建设项目压覆重要矿产资源批复 （10个工作日） | 风景名胜区内建设活动审批 （10个工作日） |  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、防雷审查等）（15个工作日） |  | 雷电防护装置竣工验收（10个工作日）
|  | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批（核）（15个工作日） | 建设项目安全设施设计审批 （15个工作日） |  | 市政设施建设类审批（6个工作日） |  | 市政公用设施接入（5个工作日）
|  | 工程建设使用草原审核（15个工作日） | 新建、改建、扩建建设工程避免危害气象探测环境审批（5个工作日） |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （8个工作日） |  | 涉及国家安全事项的建设项目竣工验收审查（10个工作日）
|  | 征占用湿地或利用湿地资源审批（7个工作日） | 乡村建设规划许可证核发 （4个工作日） |  | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核（10个工作日）
|  | 危险化学品建设项目安全条件审核 （15个工作日） | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核（7个工作日） |  | 雷电防护装置设计审核（10个工作日）
|  | 洪水影响评价审核（15个工作日） | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（12个工作日） |  | 生产建设项目水土保持方案审批 （12个工作日）
|  | 地质灾害危险性评估（15个工作日） | 涉及国家安全事项的建设项目审批 （10个工作日） |  | 节能审查（15个工作日）
|  | 地震安全性评价（15个工作日） | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（10个工作日） |  | 建设工程消防设施及系统检测 （15个工作日）
|  | 建设工程文物保护和考古许可 （10个工作日） |  |  | 雷电防护装置检测（15个工作日）
第一、二阶段可并联或并行办理事项
建设项目环境影响评价审批（报告书30个工作日，报告表15个工作日）
区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能审查、水资源论证、水土保持方案、洪水影响评价、气候可行性论证、文物保护评估、建设项目安全预评价等
供水、供电、燃气、热力、排水、广播电视、通信等市政公用设施报装
（15个工作日）