永宁县应急避难场所专项规划（2024—2035年）

说明书
永宁县人民政府

2025年5月

目  录
1第一章 总 则


1一、 指导思想


1二、 规划原则


2三、 规划依据


3四、 国家及地方其他相关法律法规、政策文件等。规划范围


3五、 规划期限


3六、 规划内容


5第二章 发展背景分析


5一、 区位概况


5二、 自然地理


6三、 经济社会发展现状


8四、 应急管理发展现状


10五、 应急避难场所发展现状及分析


15六、 现状问题总结


17第三章 相关规划解读


17一、 《宁夏回族自治区应急避难场所专项规划（2024—2035年）》（征求意见稿）


18二、 《永宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》


18三、 《永宁县国土空间总体规划（2021—2035年）》


22四、 《永宁县应急体系“十四五”发展规划》


24第四章 应急避难需求与资源分析


24一、 灾害事故风险分析


28二、 应急避难人口分析


31三、 应急避难资源调查分析


35第五章 规划目标与指标


35一、 规划目标


36二、 应急避难策略


40三、 指标体系


42第六章 应急避难场所发展布局规划


42一、 应急避难系统空间布局


43二、 分级分类体系


78三、 应急通道基础设施


83第七章 应急避难场所设计要求指引


83一、 场地建筑条件


85二、 服务范围


85三、 功能区


86四、 设施设备


90五、 物资储备


91六、 信息系统


97第八章 实施安排


97一、 重点任务


99二、 远期安排


101第九章 保障措施


101一、 组织保障


102二、 资金保障


102三、 社会参与


104附表


104规划应急避难场所一览表




总 则

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上理念，以保障人民群众生命财产安全为根本出发点和落脚点。为深入贯彻落实国家、自治区关于应急管理和防灾减灾救灾的决策部署，立足永宁县实际情况，遵循“预防为主、防抗救相结合”的方针，科学规划、合理布局应急避难场所。
以提高城市综合防灾能力、应对突发灾害事件为目标，整合资源、统筹发展和安全，正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系，以保障受灾人员基本生存空间、生活物资、基本医疗等需求为重点，聚焦应急避难场所数量与容量科学设计，优化全县应急避难场所空间布局，有效提升应急避险能力，为全县经济社会发展提供良好安全环境。根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防震减灾法》《宁夏回族自治区突发事件应对条例》和《宁夏回族自治区防震减灾条例》等法律法规，结合永宁县实际情况，编制本规划。
规划原则

以人为本，保障安全

坚持以保护人民群众生命安全作为出发点和落脚点，充分考虑并满足广大群众临灾时快速就近抵达、有序疏散要求，均衡布局、高标准建设覆盖全域和服务全部人口的应急避难场所。
因地制宜，合理布局

充分利用现有或拟建的公园、绿地、广场、学校操场、体育场（馆）等建设应急避难场所，配置必要的应急设施、应急物资，健全完善应急避难场所各项功能。
统一规划，资源整合

从全县的层面进行统一规划，综合考虑各乡镇、街道以及不同区域的人口分布、灾害风险等因素，确保应急避难场所的布局合理、覆盖全面。根据灾害的严重程度和应对需求，对应急避难场所进行分级建设和管理，明确不同级别场所的功能和服务范围。
平灾结合，多灾兼顾

以防大震、救大灾为重点，同时兼顾其他需求，既能满足灾害应对过程中的应急指挥、医疗救助、居民疏散和群众转移安置需要，又能用于居民日常休闲、娱乐，充分发挥应急避难场所的使用效能。
规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）； 

《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）； 

《中华人民共和国防震减灾法》（2008年修订）； 

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年）； 

《宁夏回族自治区国土空间规划条例》；
《应急避难场所术语》（GB/T 44012-2024）；

《应急避难场所分级及分类》（GB/T 44013-2024）；
《应急避难场所标志》（GB/T 44014-2024）；
《应急避难场所专项规划编制指南》（应急〔2023〕135号）；
《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T 26-2024）；
《城市综合防灾规划标准》（GB/T 51327-2018）；

《城镇应急避难场所通用技术要求》（GB/T 35624-2017）；

《防灾避难场所设计规范》（GB 51143-2015）（2021年版）；

《城市社区应急避难场所建设标准》（建标 180-2017）；

国家及地方其他相关法律法规、政策文件等。

国家及地方其他相关法律法规、政策文件等。规划范围

规划范围为永宁县域全部国土空间，土地面积934.07平方千米，应急避难场所包括县级、乡镇级、村级三个层次。
规划期限

规划期限为2024年至2035年，基期年为2023年，近期规划目标年为2027年，远期规划目标年为2035年。
规划内容

经济社会及应急管理发展现状

分析经济社会发展、应急管理现状及其对应急避难的影响。
应急避难场所发展现状及分析

总结应急避难场所发展历程，对应急避难场所现状进行评估，分析存在的主要问题。
应急避难需求及资源分析

主要包括灾害事故风险、应急避难人口分析和应急避难资源调查分析等内容。
规划目标与指标

明确应急避难规划目标，制定应急避难策略，并根据相关内容要求明确规划指标。
应急避难场所发展布局规划

对应急避难场所分级分类体系、城乡应急避难场所发展布局、应急通道和相关城乡基础设施进行规划。
应急避难场所设计要求指引

对应急避难场所场地建筑条件、服务范围、功能区、设施设备、物资储备和信息系统等的设计提出指引。
实施安排

确定规划实施的重点任务，并明确建设目标及要求。确定规划分阶段实施方案。
保障措施

从组织领导、监督考核、资金统筹和社会参与等方面，明确规划保障措施。
发展背景分析 

区位概况

永宁县紧邻银川市区，地处贺兰山东麓银川平原引黄灌区腹地，东靠黄河，沃野平畴，沟渠纵横，气候适宜。永宁县区域交通便利，县城距银川中心城区20千米，银西高铁、国道109、京藏高速公路、乌玛高速公路等纵贯全境。永宁县下辖5镇1乡1个街道，即杨和镇、望远镇、李俊镇、望洪镇、闽宁镇、胜利乡和团结西路街道。
自然地理

地形地貌

永宁县地势西高东低，呈西南向东北倾斜状，全境可分为五个地貌单元。贺兰山地：位于县境西北部，北起单岭子，南至小沟口，呈南北走向，单岭子到头关南为南山区，山势陡峭，海拔1433-2516.6米，坡度25-30度以上。洪积扇地：由贺兰山洪积物冲积而成的扇形倾斜平原，受水蚀、风蚀严重。河成老阶地：洪积扇以东至黄河冲积平原，由于黄河的变迁，造成河成老阶地。沙地：县内部分区域为沙地，北部沙化程度重，南部略轻，为果林新区。黄河冲积平原：黄河在历史上的改道和淤积程度不同，造成湖泊、沼泽星罗棋布。纵观全县地形地貌，既有平畴沃野，又有纵横沟渠。
气候

永宁县属中温带干旱气候区，大陆性气候特征明显。四季分明，春季多风，夏季炎热少雨，秋季凉爽，冬季寒冷干燥。年平均气温较低，在春季和秋季气温变化较大，易出现霜冻灾害，对农作物的生长和发育造成影响，尤其是对果树、蔬菜等经济作物的危害较大。
水文气象

永宁县境内有黄河及其支流等水系。黄河为永宁县提供了重要的水资源，但在汛期黄河水位上涨可能会引发洪涝灾害，对沿岸地区造成威胁。
地质构造

永宁县位于华北地台鄂尔多斯地块西缘拗陷带的银川地堑中部，这一区域地质构造较为复杂，在漫长的地质历史时期中，经历了多次地壳运动和构造变形。贺兰山东麓断裂带是对永宁县地质构造影响较大的断裂带，它位于县境西北部，呈东北——西南向延伸，对两侧的地层分布、岩石变形以及地震活动等产生了深刻影响。历史上，该断裂带附近曾发生过多次中强地震，其现今仍具有一定的活动性。
植被资源

植被以草原、农田植被和人工林为主。植被覆盖率较高有效减少水土流失，降低风沙灾害的影响。秋冬季枯萎植被会形成大量的易燃物堆积在地表，枯枝落叶等易燃物在遇到火源时，迅速燃烧，容易引发火灾。
经济社会发展现状

经济发展

2023年永宁县实现地区生产总值142.47亿元，比上年增长4.8%。其中，第一产业增加值25.68亿元，增长8.3%；第二产业增加值37.44亿元，增长7.6%；第三产业增加值79.34亿元，增长2.6%。三次产业结构为18:26.3:55.7。按常住人口计算，人均地区生产总值43770元，比上年增长4.4%。
2023年永宁县完成地方财政收入13.36亿元，比上年下降32.8%。完成一般公共预算收入11.60亿元，增长10.2%。其中，税收收入5.66亿元，增长38.2%，税收占一般公共财政预算收入的比重48.8%。全年完成地方财政支出38.68亿元，下降7.6%。完成一般公共预算支出34.48亿元，增长2.0%。其中，公共安全支出增长5.5%；教育支出下降0.6%；科学技术支出增长95.5%；社会保障和就业支出增长5.9%；健康卫生支出增长8.6%；节能环保支出下降60.7%；城乡社区事务支出下降19.3%。
永宁产业体系特色鲜明。新型工业快速发展，依托永宁工业园区，形成了以生物制药、机械加工及新材料为主的产业形态，被评为国家循环经济示范县；现代农业初具规模，形成了以设施农业、葡萄种植、有机水稻、供外蔬菜为主的四大特色农业产业体系，建成了西北最大的农产品质量检测中心，无公害、绿色、有机农产品驰名区内外，被评为第一批国家农产品质量安全县；全域旅游优势勃发，初步构建了以黄河金岸、典农河生态园、贺兰山东麓万亩葡萄长廊文化旅游长廊为主线的旅游产业带，被列入首批国家级全域旅游示范县创建单位，评为全国休闲农业与乡村旅游示范县。商贸物流产业集聚，四季鲜、京东“亚洲一号”等17家现代化物流市场年交易额突破190亿元，永宁商贸物流产业发展潜力巨大。
社会发展

永宁县辖5镇、1乡、1个街道办事处。全县2020年末常住总人口32.55万人。其中，团结西路街道人口为69008人；杨和镇人口为30750人；李俊镇人口为17400；望远镇人口为118671人；望洪镇人口为15907人；闽宁镇人口为47526人；胜利乡人口为13550人；黄羊滩农场人口为2903人，占0.90%；玉泉营农场人口为5903人。城镇人口21.92万人，占总人口的比重为67.34%；乡村人口10.63万人，占总人口的比重为32.66%。回族人口7.29万人，占总人口的比重为22.40%。女性人口15.89万人，占总人口的比重为48.82%。人口出生率为10.14‰，死亡率为6.14‰，人口自然增长率为4.00‰。人口向中心城区集聚的特征明显，周边城镇户籍人口分布较为均衡。
应急管理发展现状

规范开展应急预案演练。永宁县贯彻国家、自治区关于应急管理机构改革的总体要求，组建县（市）区、乡镇（街道）应急管理机构，设置村居（社区）应急信息员，建成了三级应急管理网络。完善事故预防和应急组织指挥体系，制定下发《永宁县突发事件总体应急预案》等，建立了协商联络、上下联动、军地联动、部门联动的应急救援协调联动机制，强化应急全过程管理。

加快构建应急救援体系。永宁县立足“全灾种、大应急”需要，适应“多灾种、专业化”要求，组建全县2000余人应急救援队伍。2023年，为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理的重要论述和指示批示精神，加快构建专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍体系，切实提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和完善自治区应急救援体系的措施〉〈关于进一步健全完善应急指挥机制的措施〉的通知》《自治区人民政府办公厅关于加强应急救援队伍建设管理的若干意见》等要求，永宁县将气象应急服务队伍（永宁县气象局应急服务队）、应急电力保障队伍（国网永宁县供电公司应急基干队伍）、应急通信保障队伍（中国电信股份有限公司永宁分公司应急通信保障队）、危险化学品应急救援队伍（宁夏启元药业有限公司应急消防队和宁夏伊品生物科技股份有限公司应急队）、油气管道应急抢险队伍（银川市金坤燃气有限公司应急抢险队）、防汛抗旱应急抢险队伍（永宁县城乡公共事业服务中心应急抢险队）、森林草原灭火应急队伍（永宁县生态林场巡防队）纳入县级应急救援队伍体系，统筹协调联动，共同参与实战、演练、培训、宣传。

加强安全生产政策执行。组织专题学习：多次组织辖区企业、商户等学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，以及国务院安委会“15条硬措施”、自治区加强安全生产工作“20项具体措施”和银川市“55条措施”、永宁县“65条措施”等，强化思想认识，绷紧安全“思想弦”。开展安全培训：举办安全生产工作培训会，对商贸服务业等企业的主要负责人、安全负责人员及食品安全管理人员等进行全面培训，培训内容包括消防日常检查、疏散逃生基本常识、消防火灾预防和应急处置、消防器材使用、燃气安全、食品安全与卫生、商贸服务业管理等。推进安全宣传“十四进”：要求各部门严格落实管行业必须管安全宣传等要求，广泛开展政策法规、安全常识、典型案例、防范技能宣传教育培训活动，持续推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭等“十四进”。

强化应急物资管理。永宁县应急物资储备库现储备物资21类共7069件，总价值210万元。其中各类帐篷540顶、折叠床1369张、棉被1200条、棉褥1200条、多功能短大衣1200件、2.2kW的发电机2台、取暖器243台、移动照明工作平台1套等，完成自治区要求的应对转移安置至少1200人所需的救灾物资储备任务。目前应急物资保障能力存在薄弱环节，储备品类不全，产能储备不足，企业储备、协议储备、家庭储备比例小，社会协同参与保障水平较低，无法满足当下转移安置受灾群众需求。

应急避难场所发展现状及分析

应急避难场所发展现状

应急避难场所。永宁县现状应急避难场所均分布在永宁县城。共有避难场所7处，有效避难面积为12.98万㎡，均为公园广场类。不能满足现状紧急避难人口需求，7处室外避难场所，均结合公园、广场设置。
乡（镇）村避难场所。目前乡镇级、村级应急避难设施主要为针对突发重大传染病疫情防控防疫点，其功能较为单一，覆盖范围有限，缺乏综合应对能力。
表1 永宁县现状应急避难场所

单位：㎡

	
	名称
	级别
	位置
	占地面积
	有效面积
	避难种类

	永宁城区
	永宁县人民公园
	县级
	永宁县杨和镇宁丰南街284号
	526616
	42000
	紧急避难场所

	
	永宁县杨和三期小广场
	县级
	永宁县杨和镇宁丰南街与永黄公路交叉口西北角小广场
	20000
	12000
	紧急避难场所

	
	永宁县杨和镇纳家户广场
	县级
	永宁县杨和镇纳新路10号
	34000
	10000
	短期避难场所

	
	永宁县汉延公园
	县级
	永宁县杨和镇迎宾大道46号汉延公园
	66000
	19800
	紧急避难场所

	
	永宁县珍珠湖南广场
	县级
	永宁县杨和镇观湖路与宁昌路交叉路口处靠北
	52000
	2000
	紧急避难场所

	
	利民广场
	县级
	永宁县杨和镇宁朔北街与利民路南侧、北侧
	60000
	24000
	短期避难场所

	
	永宁县宁和广场
	县级
	永宁县杨和镇宁和北街90号
	70000
	20000
	长期避难场所


设施配套情况。现状7处应急避难场所，其中宁和广场、人民公园设施相对较为完善；杨和三期小广场避难场所、杨和镇纳家户广场避难场所、珍珠湖南广场避难场所、汉延公园避难场所场地均已具备，但配建设备与标准还有很大差距；利民广场避难场所目前处于建设未使用状态。目前7处应急避难场所均有标识标牌，但对照《应急避难场所标志GB_T 44014-2024》规范要求，部分标志不符合规范要求。
表2 现状室外应急避难场所配套设施情况

	设施类型
	人民公园避难场所
	杨和三期小广场避难场所
	杨和镇纳家户广场避难场所
	汉延公园避难场所
	珍珠湖南广场避难场所
	宁和广场避难场所
	利民广场

	建筑与场地
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	桌椅板凳等
	√
	√
	√
	
	√
	√
	

	广播、视频监控设备等
	√
	
	
	
	
	√
	

	医疗急救箱等
	√
	
	
	
	
	√
	

	储备库、分发点等
	√
	
	
	
	
	√
	

	厕所等
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	搬运设备、储备货架等
	√
	
	
	
	
	√
	

	厕所清扫设备等
	√
	√
	√
	
	
	√
	

	垃圾桶等
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等
	√
	
	
	
	
	√
	

	供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等
	√
	√
	
	
	
	√
	

	充电设备、照明设备等
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	储水罐（袋）、应急水箱、净（滤）水器、饮水机、给水阀、供水车等
	√
	
	
	
	
	√
	

	消防水池、消防水井、消火栓、消防通道等
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	消防泵、消防防护设备、消防器材等
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	通风机房、通风排放管道等
	
	
	
	
	
	√
	

	通风机、排风扇、空气净化设备等
	
	
	
	
	
	√
	

	场所外疏散道路、场所内疏散通道等
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	交通指挥、移动式交通信号装置等
	√
	
	
	
	
	√
	

	维护修缮设备、抢修恢复设备等
	√
	
	
	
	
	√
	

	无障碍通道、无障碍厕所等
	√
	√
	√
	
	
	
	

	轮椅、支撑扶手、防护栏等
	√
	
	
	
	
	√
	

	避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	


应急通道

铁路。永宁县境内有银西高铁、包兰铁路、中太银铁路经过。包兰铁路从永宁县域中西部南北向通过，贯穿闽宁镇域东侧，可利用站点有黄羊滩站与玉泉营站，其中黄羊滩站为四等站，可办理客货运业务，玉泉营站为五等客运站，只办理客运业务。中太银铁路东西向从县域中部经过，在永宁城区南侧设永宁火车站，目前只办理货运业务。
公路。目前县域已构建了较为完善的交通网络，形成以京藏高速、乌玛高速和银青高速公路为骨架，以109国道、110国道、307国道、103省道、305省道为支撑的公路网格局。全县公路通车总里程974.10公里，其中国道178.03公里、省道67.02公里、县道24.13公里、乡道490.63公里、村道143.73公里、专用公路70.55公里；公路网密度为81.6公里/百平方千米，公路网发展高于自治区平均水平；高速公路通车总里程75.93公里，二级及以上公路占比达到41%。全县6个乡镇和66个建制村通硬化路率达到100%，实现自然村全部通硬化路。
城镇道路。永宁城区已形成了“四横四纵”的主干路网，“四横”为观湖路、迎宾大道、团结路、永和路；“四纵”为国道109（永宁城区段）、宁和街、宁丰街、宁惠街。
望远城区已经形成了“四横六纵”道路网主骨架，“四横”为双庆路、望通路、启元路、力成路，“六纵”为永宁快速通道、良田路、李银路、红旗路、望远大道、国道109（望远城区段）。
相关城乡基础设施

现状应急避难场所均位于城市建成区范围内，周边给排水、电力电信、供热燃气等市政设施配套齐全。
基本生活设施。现状应急避难场所配备了基本的生活设施，如饮用水供应点、公共厕所等。这些设施能够在短时间内为避难群众提供基本的生活保障。一些大型广场改造的应急避难场所，设置了多个饮用水取水点，以满足群众的饮水需求。

医疗设施。县域现有2所二级甲级综合医院，2所普通综合医院，4所卫生院以及1所区域医疗卫生中心。部分应急避难场所附近有医院或医疗急救点，能够在灾害发生后及时为受伤人员提供医疗救治服务。永宁县人民医院望远分院的建成营业，也为周边应急避难场所提供了更好的医疗保障。

通信与照明设施。部分应急避难场所配备了应急通信设备和照明设施，确保在灾害发生时能够保持通信畅通和夜间的照明。部分场所设置了应急发电机，以保障照明和通信设备的电力供应。

应急物资储备库。永宁县目前已有10处应急物资储备库，分别为永宁县应急物资储备库、永宁县城乡公共事业服务中心应急物资储备库、永宁县防汛抗旱物资储备库、望远镇应急物资储备库、杨和镇应急物资储备库、望洪镇应急物资储备库、李俊镇应急物资储备库、胜利乡应急物资储备库、闽宁镇应急物资储备库、团结西路街道办事处应急物资储备库，其中永宁县应急物资储备库于2021年9月开工建设，2022年8月投入使用。该项目总投资860.8万元，占地6.63亩，总建筑面积1730.58㎡。建成物资储备库房2栋，共1183.98㎡，管理用房及附属用房，警卫室（监控室）等共546.6㎡，配套硬化、给水、供电、供暖等附属设施工程。

	序号
	名称
	责任单位

	1
	永宁县应急物资储备库
	发展和改革局

	2
	永宁县城乡公共事业服务中心应急物资储备库
	永宁县城乡公共事业服务中心

	3
	永宁县防汛抗旱物资储备库
	水务局

	4
	望远镇应急物资储备库
	望远镇

	5
	杨和镇应急物资储备库
	杨和镇

	6
	望洪镇应急物资储备库
	望洪镇

	7
	李俊镇应急物资储备库
	李俊镇

	8
	胜利乡应急物资储备库
	胜利乡

	9
	闽宁镇应急物资储备库
	闽宁镇

	10
	团结西路街道办事处应急物资储备库
	团结西路街道办事处


现状问题总结

规模不足，分布不均

永宁县已建成7个应急避难场所，均分布在永宁县城。永宁城区避难场所均为室外型应急避难场所，且存在分布不平衡的情况。乡镇级、村级缺少规范的应急避难场所。现状应急避难场所整体数量较少而且街区（社区）覆盖率也较低，服务缺口较大，居民应急避难需求无法得到保障。
应急避难场所现有资源未充分利用

经过对全县范围内可利用场所和建筑资源的筛查和梳理，县域内存在较多条件良好的潜在场地和建筑资源，包括大型公共建筑、体育馆、学校、社区服务中心等，目前尚未被充分利用。部分场地、建筑在规模、质量和设施建设方面较好，通过一定的规划措施可满足部分居民应急避难需求。
配套设施不完善、应急物资储备不充分

配套设施不完善。大部分应急避难场所仅停留在挂牌标识阶段，也存在标识指示不明显，标识系统不完整等问题；部分应急避难场所的应急供电、供水、通信等设施不够完善，在灾害发生时可能会出现断电、断水、通信中断等问题，应急避难所设施建设与标准要求还存在很大差距，基本设施不够齐全。
物资储备不足。物资储备的规模小，目前储备物资只能应对局部小规模的突发事件，缺少应对规模大、影响范围广、持续时间长这类突发事件的物资保障能力，应急物资储备管理制度也不尽完善。
建设管护不完善

不同的应急避难场所建设标准存在差异。一些场所的建设质量和设施配备未能达到相关的标准和要求，影响了避难场所的安全性和可靠性。应急避难场所的日常维护工作不够重视，存在设施老化、损坏、卫生条件差等问题。
宣传不足。居民对应急避难场所的了解程度不够，不知道附近应急避难场所的位置、功能和使用方法。在灾害发生时，可能会出现居民盲目逃生、找不到避难场所等情况，影响应急避难的效率。
相关规划解读

《宁夏回族自治区应急避难场所专项规划（2024—2035年）》（征求意见稿）

规划概况

规划围绕自治区新发展要求、立足自治区灾害事故风险特征，通过规划引领，推动自治区应急避难场所建设新发展，形成与自治区五级应急管理体制相匹配、支撑公共安全治理模式向事前预防转型、数量满足自治区城乡人口避难需求、功能设施设备和物资配置完备、各类避难资源有效综合利用、管理运维机制保障完善的自治区多层次应急避难场所体系，全面提升自治区应急避难能力。
根据自治区“一主一带一副”城镇空间格局，按照区域灾害分布特征，结合人口分布和安全保障要求，构建“三核、三区、四轴”的空间布局结构，形成“点－线－面”应急避难空间体系。其中，中部片区包括银川灵武市、永宁县，中卫市的沙坡头区、中宁县，吴忠市的盐池县、利通区、红寺堡区、青铜峡市。统筹建设应对山地丘陵区、沿黄河廊道区域、腾格里南缘荒漠区地震、暴雨、地质等高风险灾害的应急避难场所。
与本规划衔接内容

规划要求重点补齐室内型、综合性和乡村应急避难场所建设短板。加强公共设施“平急两用”和多种避难资源共建共用。提高现状存量避难场所功能质量，有效防范和应对重大突发事件。
银川市每个县（市、区）至少建设1个高标准综合性应急避难场所。
《永宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

规划概况

深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，规划打造黄河“几”字弯乡村振兴发展高地、现代物流产业发展集聚区，在生态优先绿色发展上走在前、在民生优先协调发展上做表率，坚持产城融合发展，优化空间布局，构建“两城两区三带”发展格局。
与本规划衔接内容

永宁县统筹发展和安全，建设更高水平的平安永宁。通过提高应急管理水平、提升消防综合应急救援能力、提高气象基层防灾减灾能力、提高防灾减灾能力和食品药品安全保障水平，保障人民生命财产安全。规划加强应急体系建设。优化提升应急预案，提高应急预案建设的层次性、协调性和应急演练的针对性、有效性。建立应急（管理）救援指挥中心，实现应急资源分散管理向统一指挥、联合响应转变。健全抢险救灾响应机制，加强应急救援队伍建设，增加应急物资保障权重，开展全县应急资源和灾害普查，提升应急物资保障应对能力。重点开展永宁县智慧城市应急指挥分系统建设项目、永宁县县城应急避难场所建设项目、永宁县银子湖应急避难场所项目，计划投资约35387万元。
《永宁县国土空间总体规划（2021—2035年）》

规划概况

城市性质与功能定位。永宁县城市性质与功能定位为闽宁协作典范，宁夏国家葡萄及葡萄酒产业综合试验区核心区，银川商贸服务型国家物流枢纽副中心。
人口及城镇化。近期（2025年），永宁县常住人口达到36万人，城镇化率达到69%，城镇人口25万人；远期2035年，全县常住人口达到45万人，城镇化率为78%，城镇人口35万人；永宁城区规划常住人口达到8万人，望远城区规划常住人口达到13万人；至2035年，永宁城区规划常住人口10万人，望远城区规划常住人口达到19万人。
城镇发展引导

杨和镇

发展规模：到2035年，总人口10.0万人，城区常住人口约10万人，城区建设用地约1644.26公顷。
发展定位：集行政、商贸、物流、旅游服务为一体的重要城镇。
城镇职能：职能类型为综合型城镇，城镇等级为县域中心城市，规划主体功能定位为城市化地区。
望远镇

发展规模：到2035年，总人口20.0万人，城区常住人口约19万人，城区建设用地3162.90公顷。
城镇职能：职能类型为工贸型城镇，城镇等级为县域中心城市，规划主体功能定位为城市化地区。
闽宁镇

发展规模：到2035年，总人口7.0万人，镇区人口2.5万人，镇区建设用地约503.21公顷。
城镇职能：职能类型为工贸型城镇，城镇等级为重点镇，规划主体功能定位为农产品主产区。
李俊镇

发展规模：到2035年，总人口2.0万人，镇区人口1.0万人；玉泉营社区0.6万人，镇区建设用地约105.32公顷。
城镇职能：职能类型为商贸型城镇，城镇等级为重点镇，规划主体功能定位为农产品主产区。
望洪镇

发展规模：到2035年，总人口2.0万人，镇区人口1.0万人，镇区建设用地约230.81公顷。
城镇职能：职能类型为农业型城镇，城镇等级为一般镇，规划主体功能定位为农产品主产区。
胜利乡

发展规模：到2035年，总人口1.0万人，集镇人口0.5万人，黄羊滩农场0.5万人，集镇建设用地约118.0公顷。
城镇职能：职能类型为农业型城镇，规划主体功能定位为农产品主产区。
开发区布局

立足工业产业基础，推动宁夏永宁工业园区全面转型升级，重点发展先进装备制造产业、新型建筑材料及装饰材料产业和现代物流产业，以及其他与主导产业关联的鼓励类产业，通过空间聚集推进产业链联系与产业集群打造，优化产业空间结构。
村庄布局与分类

按照行政村主导分类，现状共66个行政村，列入集聚提升类村庄42个，城郊融合类村庄6个，特色保护类村庄1个，整治改善类村庄17个，无搬迁撤并类村庄。黄羊滩、玉泉营2个农场社区划分为整治改善类。
与本规划衔接内容

规划提出应急避难场所建设要求。建立健全综合性救援疏散避难系统，结合城市大型广场、公共绿地、公园等主要开敞空间载体建设中长期避难场所，结合社区公园建设临时避难场所。固定应急避难场所用地面积不小于4000㎡。临时应急避难场所，用地面积不小于2000㎡，并设置基本生活保障设施，服务半径0.5-1公里。同时结合广场、绿地、公园建设物资库等配套工程，应急避难场所应有方向不同的两条以上与外界相通的疏散道路，周边和场所内设置明显的指示标志和疏散路线，确保疏散人员的生命救援和物资供给。永宁城区和望远城区人均应急避难场所面积为2㎡/人。规划至2025年底前，永宁县综合性应急避难场所至少可满足本级行政区所需避难总人数的60%，室内可容纳避难人数不低于室内外可容纳避难人数的20%。
结合城市道路、抗震规划的要求，设立城市疏散通道，城市主要疏散通道包括主要单位交通道路和城市主干道。抗震疏散通道的宽度不小于15米，并通向城市内的疏散场地、室外旷地和长途交通设施。规划城市主干道和城市高速公路为主要避震疏散通道。
对外交通系统、供水系统、供电系统、通信系统、医疗卫生系统、粮食供应系统和消防系统是生命线系统的主要内容，应按照各系统国家有关抗震设防的标准要求进行抗震设防，保证发生地震时各系统能够基本正常。
规划县域内城镇的永久性建筑物和构筑物，按国家地震烈度图中的地震烈度设防。重大项目选址，必须避开地震断裂带。城镇重要建筑物、基础设施工程的设计施工应符合抗震规定。
《永宁县应急体系“十四五”发展规划》

规划概况

规划总体目标到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得显著成效，到2035年，全面实现依法应急、科学应急、智慧应急，基本实现与社会主义现代化相适应的应急管理体系和能力现代化。分项目标中，应急救援和保障能力显著增强。综合救援、专业救援力量进一步壮大、布局更加合理，应急救援效能显著提升，应急预案、物资、运输、通信等保障能力全面加强。灾害事故发生后受灾人员基本生活得到有效救助时间超过全区平均水平。
规划期限：2021—2025年。
与本规划衔接内容

开展应急避难场所底数普查，完善应急避难场所规划布局，推进应急避难场所规范化建设，逐步完善应急避险功能及配套设施。
优化应急物资管理。完善政府储备和社会储备相结合，实物储备、协议储备和产能储备相衔接的应急物资储备模式。加强物资实物储备。县、乡镇（街道）物资储备布局，科学确定储备标准，合理扩大各级各类物资储备品种和规模，加强交通不便或灾害风险等级高的乡镇应急物资储备点建设。
应急避难需求与资源分析

灾害事故风险分析

主要灾害事故种类

自然灾害

地震灾害。宁夏北部拉张断陷区位于鄂尔多斯地块和阿拉善地块之间，主要由银川地堑和贺兰山地垒组成。中生代末，鄂尔多斯块体和阿拉善块体相作用，在宁夏北部形成银川－贺兰山褶皱隆起带。新生代以来，在太平洋板块西向俯冲，以及印-亚板块碰撞的共同作用下，沿鄂尔多斯地块周缘形成了一系列断陷盆地，其中就包括了银川断陷盆地。永宁县位于银川断陷盆地中心，境内地震断裂带为贺兰山东麓断裂带、银川隐伏断裂带－银川隐伏主断层南段、银川隐伏南分支断层和银川隐伏断裂带南段。贺兰山东麓断裂带在全新世时期处于活动状态，孕震能力为8级，沿贺兰山东麓向南西曲折延伸，境内主要跨越贺兰山东麓部分区域，有大石头沟段断层和套门沟段断层，此断裂带是地震危险段，未来发生强震的概率很大，城镇建设已避让。银川隐伏断裂带-银川隐伏主断层南段和银川隐伏南分支断层在晚更新世时期处于活动状态，孕震能力为8级，北起望远城区和望远镇望远村北侧，向南沿109国道经望远城区，望远镇红旗村、板桥村、东位村，胜利乡胜利村，杨和镇纳家户村、观桥村，永宁城区至望洪镇西和村。银川隐伏断裂带-南段北起杨和镇王太村，向南穿越望洪镇西和村、望洪村、南方村，李俊镇东方村和雷台村。该断层属于地震活动断层，因此建议在今后断层附近的建筑物应考虑断层的存在，要求地震断裂带及其周边影响范围内的建设项目应进行地震安全性专项评价。

地质灾害。永宁县地质灾害主要为滑坡、泥石流灾害，危险性等级共划分为高危险、中危险、低危险三个等级。高危险区主要分布在西部贺兰山山地区域及南部丘陵区。地质灾害高危险区面积占最小，约为90.35平方公里，约占永宁县总面积的9.71%；地质灾害中危险区面积占相对较小，约为223.45平方公里，约占永宁县总面积的24.01%；低危险面积约为616.71平方公里，约占永宁县总面积的66.28%。

气象灾害。永宁县气象灾害综合风险高于较高等级区域主要位于闽宁镇西北部，自西北向东南风险等级逐渐降低。暴雨灾害高危险性区域主要位于闽宁镇北部；永宁县全域沙尘暴危险性为较高等级；雷电灾害高和较高危险性区域主要位于望远镇、闽宁镇、杨和镇东北部；大风灾害高危险性区域主要位于闽宁镇西部；冰雹灾害高和较高危险性区域主要位于闽宁镇西部：干旱灾害高危险性区域主要位于闽宁镇西北部：低温灾害高危险性区域主要位于永宁县西北部；高温灾害高和较高危险性区域主要位于永宁县东部；雪灾灾害高危险性区域主要位于东部地区。1978—2020年的43年中，永宁县低温冷冻灾害是造成直接经济损失的最主要灾种，占比52.67%，风雹灾害、洪涝灾害造成的直接经济损失占比分列第二和第三，占比分别为16.66%、14.32%，其他灾害造成直接经济损失占比较小。

洪涝灾害。永宁县全县洪涝风险等级有高风险、中风险和低风险。大部分地区洪涝风险等级为低风险等级，洪水高风险区域主要呈带状分布在永宁县东部沿河区域，分布较少。暴雨造成山洪灾害的高危险性区域主要位于闽宁镇北部。
森林火灾。永宁县森林火灾危险性等级划分为三个等级：森林火灾危险性等级为中高的评估单元有1个，即闽宁镇；森林火灾危险性等级为中低的评估单元有1个，即望洪镇；森林火灾危险性等级为低的评估单元有5个，即团结西路街道、杨和镇、李俊镇、望远镇、胜利乡。
公共安全事件。
突发公共卫生事件：指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件，具有种类多样、传播广泛、时空差异、频繁发生、危害严重等特点，尤其是近几年发生的新冠肺炎、甲型流感等疫情，对社会经济造成较大危害，应急避难场所的使用需求较大，应在后期规划建设中予以重视。

危化品安全事故：指涉及危险化学品的生产、储存、运输、使用等环节中发生的火灾、爆炸、毒气泄漏等意外事件，这些事故往往伴随着严重的人员伤亡和财产损失。目前永宁县境内涉及危化品重要防护点7处，危化品包括氨制冷站、烟花爆竹储存仓库、液氨球罐区等，均位于工业园区，距离城镇等人员密集地区较远。境内油气管线主要有：兰州－银川天然气管线、惠银管线、长宁输气管线等，应急避难场所选取应尽量避开主要油气管线，以防灾害发生后造成二次伤害。
极端天气灾害风险趋势

随着全球气候变暖趋势的加剧，永宁县极端天气灾害风险也在增加。
高温天气可能会更加频繁和严重，导致干旱加剧，水资源短缺问题更加突出。这将对农业生产、居民生活和工业生产造成更大的影响。同时，高温天气还可能引发森林火灾等次生灾害。
暴雨和洪涝灾害的频率和强度可能会增加。强降雨可能导致城市内涝、河流洪涝泛滥，对城市基础设施和人民生命财产安全造成严重威胁。
极端天气灾害频率增加将给本地应急避难带来更大的压力。一方面，需要更多的应急避难场所来满足受灾群众的需求；另一方面，应急避难场所的设施和管理也需要不断完善，以应对更加复杂的灾害情况。例如，需要加强应急供电、供水、通信等设施的建设，提高应急避难场所的抗灾能力。同时，还需要加强对应急避难场所的日常管理和维护，确保在灾害发生时能够正常运行。
结论

永宁县大部分地区为一般隐患区域，少部分区域为单灾种重点隐患区域，无多灾种重点隐患区域。林草火灾重点分布在东部和西部区域，地震重点呈条状分布在西北部闽宁镇和东北部、望远镇和杨和镇，洪涝风险重点呈条状分布在永宁县的东部边缘区域。
杨和镇：主要致灾灾种为地震、洪涝灾害、公共安全事件；望远镇：主要致灾灾种为地震、洪涝灾害、公共安全事件、防空袭事件；望洪镇：主要致灾灾种为地震灾害、公共安全事件；闽宁镇：主要致灾灾种为地震、滑坡、泥石流、洪涝、林草火灾、公共安全事件；李俊镇：主要致灾灾种为洪涝灾害、公共安全事件；胜利乡：主要致灾灾种为地震、洪涝灾害、公共安全事件。团结西路街道主要致灾灾种为：地震、洪涝灾害、公共安全事件、防空袭事件。
综合上述灾害事故风险分析，规划县域应急避难场所应考虑的避难灾种以地震、洪涝、森林火灾、公共卫生安全事件、防空袭事件为主，不同区域应急避难场所结合灾害事故风险防控重点确定避难灾种类型。
应急避难人口分析 

现状人口分布情况

根据第七次全国人口普查结果永宁县的常住人口如下：团结西路街道人口为69008人，占全县常住人口的21.46%；杨和镇人口为30750人，占9.56%；李俊镇人口为17400人，占5.41%；望远镇人口为118671人，占36.89%；望洪镇人口为15907人，占4.95%；闽宁镇人口为47526人，占14.78%；胜利乡人口为13550人，占4.21%；黄羊滩农场人口为2903人，占0.90%；玉泉营农场人口为5903人，占1.84%。
规划人口总量

根据《永宁县国土空间总体规划（2021—2035年）》，全县常住人口规模为近期（2025年）36万人，中期（2030年）40万人，远期（2035年）45万人。
表3 国空规划人口规模

	地区
	现状（万人）
	规划（万人）

	团结西路街道（永宁城区）
	6.9
	10

	杨和镇
	3.1
	2.28

	望远城区
	11.14
	19

	望远镇
	1.3
	1

	闽宁镇
	4.8
	7

	李俊镇
	1.7
	2

	望洪镇
	1.6
	2

	胜利乡
	1.4
	1

	黄羊滩农场社区
	0.3
	0.5

	玉泉营农场社区
	0.6
	0.6

	总计
	32.84
	45.38


应急避难人口规模

根据相关规范对避难人口计算比例要求，基于人口数据和城乡建筑质量等承灾体抗灾能力，参考历史事件和经验数据，综合预测本区域应急避难人口规模。考虑望远城区与银川市城区区域协同作用，接纳部分银川市城区避难人口（按本县总人口的10%计），永宁县应急避难人口规模预测如下：
紧急避难人口规模：紧急避难人口需满足规划区内全部常住人口避难。以各区规划期常住人口预测数据为基础，至2035年，紧急避难人数为51.88万人，短期避难人数为16.58万人，长期避难人数为7.4万人。
短期避难人口规模：望远城区短期避难人口预测取常住人口的25%，永宁城区短期避难人口预测取常住人口的35%，乡镇短期避难人口预测取常住人口的40%。
长期避难人口规模：望远城区长期避难人口预测取常住人口的10%，永宁城区长期避难人口预测取常住人口的15%，乡镇长期避难人口预测取常住人口的20%。应急避难人口规模详见表4。
表4 应急避难人口规模预测

	地区
	规划人口（万人）
	紧急避难人口（万人）
	短期避难人口（万人）
	长期避难人口（万人）

	永宁城区
	10
	11.5（考虑银川能源学院师生1.5万人）
	4.03
	1.73

	望远城区
	19
	24（考虑银川避难人口需求5万）
	6.00
	2.4

	杨和镇
	2.28
	2.28
	0.91
	0.46

	望远镇
	1
	1
	0.4
	0.2

	闽宁镇
	7
	7
	2.8
	1.4

	李俊镇
	2
	2
	0.8
	0.4

	望洪镇
	2
	2
	0.8
	0.4

	胜利乡
	1
	1
	0.4
	0.2

	黄羊滩农场社区
	0.5
	0.5
	0.2
	0.1

	玉泉营农场社区
	0.6
	0.6
	0.24
	0.12

	总计
	45.38
	51.88
	16.58
	7.4


应急避难面积规模预测

规划至2035年，全县紧急避难场所需求量85.6万㎡，人均有效避难面积室外不小于1.5㎡/人、室内不小于2㎡/人；短期避难场所需求量35.64万㎡，人均有效避难面积室外不小于2㎡/人、室内不小于2.5㎡/人；长期避难场所需求量19.61万㎡，人均有效避难面积室外不小于2.5㎡/人、室内不小于3㎡/人。室内可容纳避难人数占室内外总可容纳避难人数比例不低于30%，详见表5。
表5 应急避难面积规模预测

	地区
	紧急避难场所

（万㎡）
	短期避难场所

（万㎡）
	长期避难场所

（万㎡）

	永宁城区
	18.98
	8.65
	4.57

	望远城区
	39.60
	12.90
	6.36

	杨和镇
	3.76
	1.96
	1.21

	望远镇
	1.65
	0.86
	0.53

	闽宁镇
	11.55
	6.02
	3.71

	李俊镇
	3.30
	1.72
	1.06

	望洪镇
	3.30
	1.72
	1.06

	胜利乡
	1.65
	0.86
	0.53

	黄羊滩农场社区
	0.83
	0.43
	0.27

	玉泉营农场社区
	0.99
	0.52
	0.32

	总计
	85.60
	35.64
	19.61


应急避难资源调查分析

本次规划按照标准要求筛选现状可利用资源场所，主要以学校、体育场馆、医院、公园绿地、广场用地等公共服务设施，结合其他可利用公共建筑，避让地震断裂带、地质灾害隐患点、洪涝灾害危险区、高压线走廊区域、天然气管道、输油管道及易燃易爆、有毒危险物品、核辐射物等储放地和其他易发生次生灾害的地段等。通过实地调研，选取81处应急避难场地可利用资源，室外可利用场地面积约78.9万㎡，室内可利用建筑面积约65.74万㎡，其中室内多为单建式公共建筑，包括村（居）委会、学校、医院等形式；室外多为广场、公园、绿地、农贸市场等形式。详见表6应急避难场地潜在资源。

表6 应急避难场地潜在资源

单位：㎡

	编号
	位置
	场所名称
	室外避难面积
	室内避难面积
	场所类型

	1
	永宁城区
	永宁县人民医院
	2000
	4827
	医疗卫生用地

	2
	
	文昌中学
	7000
	5000
	教育用地

	3
	
	永宁中学
	28669
	46566
	教育用地

	4
	
	永宁县体育中心
	18000
	4000
	体育设施

	5
	
	永宁县职业教育学校
	6000
	17926
	教育用地

	6
	
	第二小学
	39999
	9970
	教育用地

	7
	
	永宁四中
	27433
	29638
	教育用地

	8
	望远城区
	丰盈小学
	1392
	4174
	教育用地

	9
	
	银川三沙源上游学校
	86000
	16400
	教育用地

	10
	
	蓝山学校
	16342
	20321
	教育用地

	11
	
	望远中心小学
	16150
	16123
	教育用地

	12
	
	银子湖学校
	24465
	41780
	教育用地

	13
	
	望远中学
	21676
	5228
	教育用地

	14
	
	公园广场
	20000
	0
	绿地与开敞空间

	15
	
	三沙源中央公园
	40000
	0
	绿地与开敞空间

	16
	
	银子湖公园
	5000
	0
	绿地与开敞空间

	17
	
	永宁县人民医院望远分院
	8000
	65690
	医疗卫生用地

	18
	
	新银社区服务中心
	634
	2520
	城镇社区服务设施

	19
	
	唐徕渠绊绿带
	45000
	0
	绿地与开敞空间

	20
	
	富宁社区
	1500
	1000
	城镇社区服务设施

	21
	李俊镇
	雷台中心村村部
	1000
	2480
	农村社区服务设施

	22
	
	雷台中心村广场
	4000
	0
	绿地与开敞空间

	23
	
	许桥中心村村部
	3800
	4350
	农村社区服务设施

	24
	
	王团中心村村部
	3000
	2447
	农村社区服务设施

	25
	
	宁化中心村村部
	960
	938
	农村社区服务设施

	26
	
	魏团村综合文化服务中心
	200
	270
	农村社区服务设施

	27
	
	李俊社区综合文化服务中心
	10200
	11400
	农村社区服务设施

	28
	
	镇李俊小学
	8785
	10642
	中小学教育设施

	29
	
	玉泉营农场社区居民委员会
	5476
	560
	农村社区服务设施

	30
	
	玉泉营小学
	7379
	5867
	中小学教育设施

	31
	
	李俊观塔园
	3500
	0
	绿地与开敞空间

	32
	
	李俊镇卫生院
	1500
	2450
	医疗卫生设施

	33
	闽宁镇
	原隆村村民委员会
	6000
	600
	农村社区服务设施

	34
	
	原隆小学
	6412
	8872
	中小学教育设施

	35
	
	闽宁镇人民政府
	9000
	6000
	机关团体设施

	36
	
	闽宁镇中心小学
	15493
	11579
	中小学教育设施

	37
	
	闽宁镇中学
	12449
	15726
	中小学教育设施

	38
	
	闽宁镇第二中学
	22235
	26293
	中小学教育设施

	39
	
	福宁社区综合文化服务中心
	600
	3797
	农村社区服务设施

	40
	
	闽宁二小
	13000
	7355
	中小学教育设施

	41
	
	闽宁新貌展示中心广场
	15000
	0
	绿地与开敞空间

	42
	
	闽宁中心卫生院
	3000
	7720
	医疗卫生设施

	43
	
	木兰村村民委员会
	100
	100
	农村社区服务设施

	44
	
	木兰小学
	4879
	2839
	中小学教育设施

	45
	
	玉海村村民委员会
	500
	100
	农村社区服务设施

	46
	
	玉海小学
	7983
	4072
	中小学教育设施

	47
	
	西滩小学
	2622
	2481
	中小学教育设施

	48
	
	武河小学
	7340
	7966
	中小学教育设施

	49
	
	园艺小学
	9020
	7592
	中小学教育设施

	50
	
	原隆广场
	12000
	0
	绿地与开敞空间

	51
	
	回民公墓东侧广场
	5000
	0
	绿地与开敞空间

	52
	胜利乡
	黄羊滩小学
	6527
	1246
	中小学教育设施

	53
	
	园林村村民委员会
	1000
	220
	农村社区服务设施

	54
	
	黄羊滩农贸市场
	15000
	0
	绿地与开敞空间

	55
	
	胜利乡广场
	8000
	0
	农村社区服务设施

	56
	
	胜利小学
	7585
	3938
	中小学教育设施

	57
	
	胜利乡卫生院
	500
	2000
	医疗卫生设施

	58
	
	征沙渠小学
	7407
	1275
	中小学教育设施

	59
	
	烽火村综合文化服务中心
	1000
	150
	农村社区服务设施

	60
	
	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
	70000
	163000
	中小学教育设施

	61
	
	五渠中心村综合文化服务中心
	1000
	400
	农村社区服务设施

	62
	
	杨显十三队篮球场+广场
	2400
	1500
	绿地与开敞空间

	63
	
	胜利村村民委员会
	500
	200
	农村社区服务设施用地

	64
	望洪镇
	靖益中心村综合文化服务中心
	2000
	3200
	农村社区服务设施

	65
	
	农丰中心村综合文化服务中心
	2109
	2800
	农村社区服务设施

	66
	
	新华中心村综合文化服务中心
	460
	5200
	农村社区服务设施

	67
	
	南方村综合文化服务中心
	8000
	5000
	农村社区服务设施

	68
	
	东和村综合文化服务中心
	2500
	2100
	农村社区服务设施

	69
	
	人民政府前广场
	6000
	0
	绿地与开敞空间

	70
	
	望洪镇卫生院
	1000
	4163
	医疗卫生设施

	71
	
	新华中心村宋澄幼儿园
	3000
	0
	幼儿园用地

	72
	
	新华中心村广场
	1800
	0
	绿地与开敞空间

	73
	
	新华中心村卫生院
	2000
	1600
	医疗卫生设施

	74
	望远镇
	立强村村民委员会
	1555
	528
	农村社区服务设施用地

	75
	
	上河村村民委员会
	2000
	1000
	农村社区服务设施用地

	76
	
	通桥村村民委员会
	900
	540
	农村社区服务设施用地

	77
	
	永清村村民委员会
	1600
	120
	农村社区服务设施用地

	78
	
	政权村村民委员会
	1000
	560
	农村社区服务设施用地

	79
	
	通桥小学
	8646
	5480
	教育用地

	80
	杨和镇
	南北全村综合文化服务中心
	800
	300
	农村社区服务设施

	81
	
	纳家户小学
	4991
	5199
	教育用地

	合计
	788972
	657378
	


规划目标与指标 

规划目标

以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为时代使命，全力融入自治区“一带三区”和银川市“两区两市”建设中，结合国土空间规划和城镇村建设，统筹兼顾，分步建设，协调发展，建立适应永宁县灾害特征的安全、高效、综合的应急避难场所体系，利用大数据将灾害预警和避险（难）疏散有机结合，科学安排避险救灾，为各级政府提供研判、指挥的科学决策依据。
近期目标

补齐永宁县现有应急避难场所短板，建设一批“数量充足、布局合理、设施完备、长效维护”的应急避难场所，构建一张以广场、公园、绿地、体育场馆、学校、医院等公共设施为节点的应急避难场所网络，做到应急避难场所“全县一张图”。
到2027年，综合性应急避难场所至少可满足24万城乡人口避难需求，达到全县所需应急避难总人数的60%，室内可容纳避难人数4.8万，不低于室内外可容纳避难人数的20%。应急避难场所有效避难面积达到38.4万㎡，室外有效避难面积达到28.8万㎡，室内有效避难面积达到9.6万㎡。
远期目标

形成“统一领导、权责一致、权威高效”的应急避难指挥体系，全县防范处置各类灾害事故风险的能力显著提升，自然灾害防御水平明显提升，人民群众因灾死亡率大幅降低，大灾巨灾应对能力得到提升，人民群众面对灾害的安全感显著增强，初步形成政府主导、社会共建、全民共享的应急避难场所新格局。2035年底前，应急避难场所体系全面建立，满足51.88万城乡人口避难需求的应急避难场所全覆盖，室内可容纳避难人数15.6万，不低于室内外可容纳避难人数的30%。应急避难场所有效避难面积达到85.6万㎡，室外有效避难面积达到54.5万㎡，室内有效避难面积达到31.1万㎡。
应急避难策略

永宁县应急避难场所应对主要灾种为地震、地质灾害、洪涝、火灾等，应急避难场所建设应平急/疫/战多功能用途兼用，设置分级分类应急避难场所，通过采取以下措施完善永宁县应急避难场所体系。
加强应急避难场所统筹管理

强化部门统筹，建立应急避难场所建设管理无缝衔接的协作平台，加强应急管理局、地震局、消防救援大队、住房和城乡建设局、自然资源局等部门之间的数据共享。
应急避难场所的维护管理按照“谁主管、谁负责”“谁管理、谁维护”的原则，由应急避难场所所有权人或者管理使用人负责应急避难场所的日常管理工作。负责应急避难场所维护管理的责任人，应当定期或者不定期对应急避难场所及其设施设备进行养护、维修，并确保养护、维修工作的质量。由应急主管部门牵头，推动应急避难场所信息化建设，明确各类应急避难场所及相关资源的类型、规模、分布、功能和状态，进行动态的更新和管理，同时接入应急避难场所指南（疏散路线引导）应用程序，通过设置管理员权限，对各类场所、物资进行有效的调配和管理。
应急避难场所主管部门要重点检查应急避难场所规划编制和实施情况、应急避难场所设施完好情况及维护资金保障情况、应急避难场所预案编制、修订与演练情况、应急避难场所数据库建立情况以及相关部门对应急避难场所管理职责的履行情况。及时将检查结果进行通报，并作为年度应急工作考核的重要依据。
加快应急避难场所评估认定

由应急主管部门会同建设主管部门，严格按国家《防灾避难场所设计规范》（GB51143-2015）《城镇应急避难场所通用技术要求》（GB∕T35624-2017）《城市社区应急避难场所建设标准》（建标180-2017）《应急避难场所 分级及分类》（GB/T 44013-2024）《应急避难场所标志》（GB/T 44014-2024）《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T 26-2024）等有关规范、建设标准要求，并结合相关的安全标准和要求，对已建和新建场所进行安全性和规范性评估。
应急避难场所建设和管理单位应对已建和新建的应急避难场所进行分类，并建立详细的名录。落实分类分级监管要求，制定实施风险点应急避难场所年度检查计划，全覆盖对高风险点的监督检查。优化本地风险评估模型，根据灾害类型、领域特点，针对管控对象、领域、区域等进行风险评估，实施风险点应急避难场所分级管控。
应急管理部门应当定期向社会公众公布应急避难场所名录、应急疏散路线及各个应急避难场所服务的地域范围，包括位置、设施、功能等信息，提高公众知晓度，并在此基础上开展相关培训和定期演练工作。
规范应急避难场所建设维护

通过应急避难场所建设规划从建设规模、建设数量、有效避难面积、配建设施、防灾疏散通道、覆盖半径、空间分布等方面，提升应急避难场所的建设水平。
应急避难场所建设要严格按照国家《防灾应急避难场所设计规范》（GB51143-2015）《中华人民共和国国家标准地震应急避难场地及配套设施》（GB21734-2008）《城镇应急避难场所通用技术要求》（GB∕T35624-2017）《城市社区应急避难场所建设标准》（建标180-2017）等有关规范、标准进行设计、施工和验收，严格落实应急避难场所建设标准。按照规范、标准安排交通、通信、供水、供电、排污、救护、消防、物资储备等配套基础设施建设。
统一应急避难场所标识和信息系统配套建设，确保达到相关要求。按国家《应急避难场所标志》（GB/T 44014-2024）《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T 26-2024）等要求规范应急避难场所标识系统。统一参考或制定应急避难场所标识，在应急避难场所规划建设时，场所附近应设置统一、规范的标志牌，提示应急避难场所的方位及距离，场所内应设置功能区划的详细说明，提示各类应急设施的分布情况，同时在场所内部还应设立宣传栏，普及推广场所内设施使用规则和应急知识。
注重应急避难场所建设质量

实施应急避难场所标准化提升改造。对全县现有应急避难场所进行改造提升，重点改造消防安全、应急集散区、医疗救治与防疫隔离区、设施设备、建筑等，消除消防安全隐患。对不具备改建条件且存在重大安全隐患的应急避难场所，依法依规摘牌整治。提升建设管理过程中定标准、学标准、用标准的自觉性和积极性。
完善应急避难场所的配建设施。除了避难空间和防灾疏散通道两大主体系统外，还需要相关配套的支撑系统来支持整个防灾体系的运转，并按相应的区划等级进行配建设施建设。这些系统包括应急标识系统、防救指挥系统、医疗卫生系统、救援人员中转系统、救援物资储运系统以及消防治安系统。应急避难场所内部应按不同等级标准配置相应防灾设施项目，储备满足应急状况下生活所需帐篷、活动简易房等临时用房，临时或固定的用于紧急处置的医疗救护与卫生防疫设施，供水管网、供水车、蓄水池、水井、机井等两种以上的供水设施，保障照明、医疗、通讯用电的多路电网供电系统或太阳能供电系统，保障灾时生活需要和避免造成环境污染的排污管线、简易污水处理设施，保障灾时生活需要的暗坑式厕所或移动式厕所，保障灾时生活需要的可移动的垃圾、废弃物分类储运设施。
完善应急避难场所工作机制

提高社会参与水平。完善突发事件应急管理培训教育和社会动员制度。认真落实以防为主，防、抗、救结合的防灾减灾工作方针，调动各类社会资源，广泛发动机关、企事业单位、学校和社会团体积极参与防灾减灾工作中，全面了解和支持应急避难场所规划建设工作。不断发展壮大各级防灾减灾组织和志愿者队伍，密织社区（村）灾害信息员网络，鼓励和引导社会各界积极开展防灾减灾志愿服务。
明确产权单位在应急避难场所日常管理维护中的主体责任，应急管理部门将应急避难场所管理维护单位等相关信息在有关媒体和网站进行公示，并在应急避难场所出入口标明管理维护单位名称和维护电话，接受社会监督。应急避难场所产权单位要认真履行对应急避难场所设施的维护责任，保证应急避难场所设施功能完好，运转正常。应急管理部门要会同有关部门加强应急避难场所日常监督检查，及时查处损坏应急避难设施或不履行应急避难场所管理维护职责的行为。
应急管理部门及应急避难场所建设、维护单位要将应急避难场所建设维护工作列入年度工作计划；教体、住建、水利、公共事业服务中心等部门要按照各自职责分工制定应急保障计划，建立完善相关数据库，做好应急物资、医疗、供电、通讯、供水，以及应急厕所和垃圾处理等应急保障工作，落实应急人员、物资和资金。
指标体系

规划期内，全县应急避难场所的可满足避难人口规模、满足所需避难人口百分比、人均有效避难面积、不同级别、类型应急避难场所比例各项指标应满足表7要求：
表7 规划指标表

	指标类型
	指标名称
	规划指标
	指标属性

	
	
	2027年
	2035年
	

	分级指标
	县级应急避难场所建设完成率（%）
	70
	100
	约束性

	
	乡镇（街道）级应急避难场所建设完成率（%）
	70
	100
	约束性

	
	村（社区）级应急避难场所建设完成率（%）
	60
	100
	约束性

	分类指标
	室内可容纳避难人数占室内外可容纳避难人数比例（%）
	>20
	>25
	约束性

	
	综合性应急避难场所可满足县域所需应避难总人数占比（%）
	>70
	>70
	约束性

	管理

指标


	建立并完善部门协同管理制度和机制（明确有关管理部门任务分工，落实责任并推进场所规范化管理）
	建立
	完善
	引导

	
	建立并完善场所运维管护制度（明确场所管理和运维单位的运维管理和使用制度）
	建立
	完善
	引导


应急避难场所发展布局规划

应急避难系统空间布局

根据永宁县“双城两轴，三带三区”城镇空间格局，按照区域灾害分布特征，结合人口分布和安全保障要求，构建 “两核、三区、六轴”的空间布局结构，形成“点－线－面”结合的应急避难空间体系。
两核：望远城区、永宁城区

望远城区、永宁城区。城区重要防护目标众多且人口和城市建设高度集中，是永宁县应急避难保障工作的核心，是承接灾害跨区域避难的重点地区，通过县级避难场所建设，引领永宁县全域高标准综合性避难场所建设。
三区：东部片区、中部片区和西部片区

东部片区。永宁城区、望远城区、京藏高速以东区域，主要防御灾种：地震、洪涝灾害、公共安全事件、防空袭事件；

中部片区。京藏高速以西，包兰铁路以东片区，主要防御灾种：洪涝灾害、公共安全事件；

西部片区。包兰铁路以西片区，主要防御灾种：地震、滑坡、泥石流、洪涝、林草火灾、公共安全事件。
东部片区、中部片区和西部片区各具相对独立的应急避难功能，通过交通干道实现有机联系。在发生极端灾害情景下，三片区相互策应支援，以便统筹组织、跨区协调保障应急避难。
六轴：三横、三纵

三横为银川绕城高速、307国道、305省道，三纵为乌玛高速、滨河大道、109国道。规划形成连接县、乡镇、村的网络化应急救援通道体系，确保在灾害发生时能够高效疏散转移与资源调配。
分级分类体系

避难场所分级体系

避难场所应按分级负责、属地管理为主和分级响应调度资源的原则，满足分级管理的需要。依据行政管理层级划分级别，同时考虑与银川市区域协同需求，本次规划应急避难场所按三级设置：县级避难场所、乡镇（街道）级避难场所和村（社区）级避难场所。
县级避难场所

永宁县级避难场所由县级统筹规划建设和管理，县级或乡镇（街道）级或村（社区）建设、管护和使用，位于团结西路街道、望远城区和杨和镇镇区，主要用于永宁县级行政区域或相邻县级行政区域发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本地区及跨本县级行政区域应急避难人员提供服务保障。
规划县级应急避难场所38处，包括改造现状应急避难场所或可用资源28处，新建应急避难场所10处，占地总面积约385.51万㎡，有效避难面积约108.28万㎡。详见表8县级避难场所列表。
表8 县级避难场所列表

单位：人、㎡
	编号
	位置
	名称
	可避难人口规模
	
	有效避难面积
	避难时长类型
	室内/室外
	单一/综合
	防灾类型

	
	
	
	
	占地面积
	小计
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	
	
	
	

	1
	永宁城区
	永宁县人民医院
	2974
	7070
	5282
	2000
	3282
	短期
	室内
	单一型
	防疫

	2
	
	文昌中学
	6367
	40000
	10400
	7000
	3400
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	3
	
	永宁中学
	34945
	137428
	60334
	28669
	31665
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	4
	
	永宁四中
	18289
	103033
	27433
	27433
	0
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	5
	
	珍珠湖南广场避难场所
	1333
	52000
	2000
	2000
	0
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫

	6
	
	永宁县综合应急避难中心（人民广场+北侧城镇社区服务设施）
	33000
	526616
	52000
	42000
	10000
	长期
	室外
	综合型
	防震、防疫

	7
	
	杨和三期小广场避难场所
	8000
	20000
	12000
	12000
	0
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫

	8
	
	宁和广场避难场所
	13333
	70000
	20000
	20000
	0
	长期
	室外
	综合型
	防震、防疫

	9
	
	利民广场
	10667
	60000
	16000
	16000
	0
	短期
	室外
	综合型
	防震、防疫、防空

	10
	
	永宁县体育中心
	12000
	20000
	18000
	18000
	0
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	11
	
	永宁县职业教育学校
	12762
	50000
	22190
	10000
	12190
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	12
	
	第二小学
	10502
	40000
	17681
	9969
	7712
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	13
	
	银川能源学院
	53000
	916800
	91000
	45000
	46000
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防空

	14
	
	迎宾大道、宁丰街交叉口西南角规划公园绿地+体育场馆
	22093
	61000
	35520
	26000
	9520
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防空

	15
	望远城区
	四季鲜农产品综合批发市场
	49364
	370000
	75394
	70000
	5394
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防空

	16
	
	望通路和良田路交叉口西南文化设施+体育设施+公园
	29653
	114956
	52640
	20000
	32640
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	17
	
	兰花花大酒店
	17093
	72000
	28020
	18500
	9520
	短期
	室内+室外
	综合型
	防疫、防空

	18
	
	新银社区服务中心
	1280
	3000
	2348
	634
	1714
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	19
	
	富原社区
	1340
	2000
	2180
	1500
	680
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	20
	
	典农河与银南路交叉口东北侧城镇社区服务设施
	9727
	24000
	16120
	10000
	6120
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	21
	
	丰盈小学
	2348
	6200
	4231
	1392
	2839
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	22
	
	银川三沙源上游学校
	62909
	133200
	97152
	86000
	11152
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防洪

	23
	
	蓝山学校
	17804
	41859
	30160
	16342
	13818
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	24
	
	望远中心小学
	16249
	42377
	27114
	16150
	10964
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	25
	
	银子湖学校
	30515
	99773
	52875
	24465
	28410
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	26
	
	望远中学
	16228
	35014
	25231
	21676
	3555
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	27
	
	沙枣苑公园
	13333
	50000
	20000
	20000
	0
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防洪、防疫

	28
	
	三沙源中央公园
	26667
	300000
	40000
	40000
	0
	短期
	室外
	综合型
	防震、防洪

	29
	
	银子湖公园
	3333
	10000
	5000
	5000
	0
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫

	30
	
	唐徕渠畔绿带
	30000
	150000
	45000
	45000
	0
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫

	31
	
	江山阅东侧规划公园
	1333
	5000
	2000
	2000
	0
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫

	32
	
	良田路和双龙路交叉口西南侧公园绿地
	2667
	10000
	4000
	4000
	0
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫

	33
	
	良田路和旺牛路交叉口西南侧公园绿地
	4400
	16500
	6600
	6600
	0
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫

	34
	
	双庆路良田路交叉口东南角公园绿地
	4400
	16000
	6600
	6600
	0
	短期
	室外
	综合型
	防震、防疫

	35
	
	永宁县人民医院望远分院
	27668
	74363
	52669
	8000
	44669
	短期
	室内+室外
	单一型
	防疫

	36
	
	规划小学（旺牛路南侧）
	16800
	48947
	28600
	15000
	13600
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	37
	
	庆年路和双龙路交叉口西南侧规划中学
	16800
	53000
	28600
	15000
	13600
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	38
	
	良田路和旺牛路交叉口东北侧规划中学
	23533
	73000
	40400
	20000
	20400
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	合计
	664709
	3855136
	1082774
	739930
	342844
	——
	——
	——
	——


乡镇（街道）级避难场所

永宁县乡镇（街道）级避难场所由县级统筹规划建设和管理，乡镇（街道）级或村（社区）建设、管护和使用，主要用于李俊镇、闽宁镇、胜利乡和望洪镇乡镇（街道）级行政区域或相邻乡镇（街道）级行政区域发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本地区及跨本乡镇（街道）级行政区域应急避难人员提供服务保障。
规划乡镇（街道）级应急避难场所12处，全部为改造现状应急避难可利用资源，可避难人口规模约为13.84万人，占地总面积约34.92万㎡，有效避难面积约22.74万㎡。详见表9乡镇（街道）级避难场所列表。
表9 乡镇（街道）级避难场所列表

单位：人、㎡
	编号
	位置
	名称
	可避难人口规模
	占地面积
	有效避难面积
	避难时长类型
	室内/室外
	单一/综合
	防灾类型

	
	
	
	
	
	小计
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	
	
	
	

	1
	李俊镇
	李俊社区综合文化服务中心
	10676
	21600
	17952
	10200
	7752
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	2
	
	李俊镇卫生院+李俊观塔园
	4166
	40000
	6666
	5000
	1666
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	3
	
	李俊小学
	9475
	38375
	16022
	8785
	7237
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	4
	闽宁镇
	回民公墓东侧广场
	3333
	7000
	5000
	5000
	0
	紧急
	室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防火

	5
	
	闽宁镇中心小学
	14266
	43445
	23367
	15493
	7874
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	6
	
	闽宁镇第二中学
	23763
	58405
	40114
	22235
	17879
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	7
	
	闽宁镇人民政府前广场、闽宁镇中学、闽宁新貌展示中心
	36363
	59000
	59560
	39500
	20060
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	8
	
	闽宁二小、福宁社区综合文化服务中心
	13259
	38315
	21785
	14200
	7585
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	9
	胜利乡
	胜利乡广场
	5333
	10000
	8000
	8000
	0
	短期
	室外
	单一型
	地震

	10
	
	胜利乡卫生院+胜利乡胜利小学
	7373
	16700
	12080
	8000
	4080
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	11
	望洪镇
	农丰中心村综合文化服务中心
	2358
	4909
	4013
	2109
	1904
	短期
	室内+室外
	综合型
	地震、干旱

	12
	
	望洪镇卫生院+望洪镇人民政府前广场
	8082
	11500
	12831
	10000
	2831
	长期
	室内+室外
	综合型
	地震、干旱

	合计
	138448
	349249
	227390
	148522
	78868
	——
	——
	——
	——


村（社区）级避难场所

永宁县村（社区）级避难场所由县级或乡镇（街道）级统筹规划建设和管理，乡镇（街道）级或村（社区）建设、管护和使用，主要用于本村（社区）或周边地区发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本村（社区）及周边村（社区）应急避难人员提供服务保障。
规划村（社区）级应急避难场所39处，全部为改造现状应急避难可用资源，可避难人口规模约为20.7万人，占地总面积约172.32万㎡，有效避难面积约33.56万㎡。详见表10村（社区）级避难场所列表。
表10 村（社区）级避难场所列表

单位：人、㎡
	编号
	位置
	名称
	可容纳避难人口规模
	占地面积
	有效避难面积
	避难时长类型
	室内/室外
	单一/综合
	防灾类型

	
	
	
	
	
	小计
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	
	
	
	

	1
	李俊镇
	雷台中心村广场
	2000
	4000
	3000
	3000
	0
	短期
	室外
	综合型
	防震、防疫

	2
	
	雷台中心村村部
	1510
	3480
	2686
	1000
	1686
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	3
	
	许桥中心村村部
	4012
	5750
	6758
	3800
	2958
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	4
	
	王团中心村村部
	2165
	4447
	3664
	2000
	1664
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	5
	
	宁化中心村村部
	959
	1898
	1598
	960
	638
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	6
	
	魏团村综合文化服务中心
	225
	470
	384
	200
	184
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	7
	
	玉泉营农场社区居民委员会
	3841
	6000
	5857
	5476
	381
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	8
	
	永宁县玉泉营小学
	6914
	19188
	11369
	7379
	3990
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	9
	闽宁镇
	原隆广场
	8000
	15000
	12000
	12000
	0
	紧急
	室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防火

	10
	
	西滩小学
	2592
	7793
	4309
	2622
	1687
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	11
	
	武河小学
	7602
	19353
	12757
	7340
	5417
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	12
	
	园艺小学
	8595
	32935
	14183
	9020
	5163
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	13
	
	原隆小学村民委员会
	11495
	19513
	18853
	12412
	6441
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	14
	
	木兰小学、村民委员会
	4319
	13284
	6978
	4979
	1999
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	15
	
	玉海小学+村民委员会
	7085
	20800
	11337
	8500
	2837
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	16
	胜利乡
	黄羊滩农场社区农贸市场
	10000
	22000
	15000
	15000
	0
	紧急
	室外
	单一型
	防震

	17
	
	黄羊滩小学
	4775
	13276
	7374
	6527
	847
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	18
	
	园林村村民委员会
	742
	1500
	1150
	1000
	150
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	19
	
	烽火村综合文化服务中心
	718
	1150
	1102
	1000
	102
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	20
	
	五渠中心村综合文化服务中心
	803
	1400
	1272
	1000
	272
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	21
	
	胜利村村民委员会
	401
	610
	636
	500
	136
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	22
	
	征沙渠小学
	5372
	14247
	8274
	7407
	867
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	23
	
	杨显十三队篮球场+广场
	1000
	2400
	1500
	1500
	0
	紧急
	室外
	单一型
	防震

	24
	
	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
	66667
	1332000
	110000
	70000
	40000
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	25
	望洪镇
	新华中心村广场、宋澄幼儿园、综合文化服务
	5275
	13460
	8796
	5260
	3536
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	26
	
	新华中心村卫生院
	1877
	5000
	3088
	2000
	1088
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	27
	
	靖益中心村综合文化服务中心
	2421
	3350
	4176
	2000
	2176
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	28
	
	南方村综合文化服务中心
	7033
	10000
	11400
	8000
	3400
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	29
	
	东和村综合文化服务中心
	2381
	4000
	3928
	2500
	1428
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	30
	望远镇
	立强村村民委员会
	1216
	2000
	1914
	1555
	359
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	31
	
	上河村村民委员会
	1673
	2500
	2680
	2000
	680
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	32
	
	通桥村村民委员会
	784
	1440
	1267
	900
	367
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	33
	
	通桥小学
	7626
	25183
	12371
	8645
	3726
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	34
	
	永清村村民委员会
	1108
	2000
	1682
	1600
	82
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	35
	
	政台村村民委员会
	857
	1800
	1381
	1000
	381
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	36
	
	政权村村民委员会
	857
	5000
	1381
	1000
	381
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防洪

	37
	杨和镇
	纳家户小学
	5095
	49938
	8526
	4991
	3535
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	38
	
	纳家户广场避难场所
	6667
	34000
	10000
	10000
	0
	短期
	室外
	单一型
	防震

	39
	
	南北全村综合文化服务中心
	635
	1100
	1004
	800
	204
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫

	合计
	207296
	1723264
	335635
	236873
	98762
	——
	——
	——
	——


避难场所分类体系

避难场所应按与避难需求相适应的原则，依据其技术指标及功能属性、建筑与场地空间类别、总体功能定位和特定功能需要，分为下列类型：
避难场所时长分类。应急避难场所按避难时长、避难种类、人均有效避难面积、服务半径、可容纳避难人数、应急设施设备和物资配置等技术指标及功能属性，分为紧急避难场所、短期避难场所、长期避难场所。
全县共规划30处紧急避难场所，占地面积合计96.12万㎡，有效避难面积41.83万㎡，其中室内有效避难面积8.19万㎡。
表11 紧急避难场所列表

单位：㎡
	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积

	1
	永宁城区
	文昌中学
	40000
	10400
	7000
	3400

	2
	
	永宁四中
	103033
	27433
	27433
	0

	3
	
	珍珠湖南广场避难场所
	52000
	2000
	2000
	0

	4
	
	杨和三期小广场避难场所
	20000
	12000
	12000
	0

	5
	
	永宁县职业教育学校
	50000
	22190
	10000
	12190

	6
	望远城区
	新银社区服务中心
	3000
	2348
	634
	1714

	7
	
	典农河与银南路交叉口东北侧城镇社区服务设施
	24000
	16120
	10000
	6120

	8
	
	银川三沙源上游学校
	133200
	97152
	86000
	11152

	9
	
	沙枣苑公园
	50000
	20000
	20000
	0

	10
	
	银子湖公园
	10000
	5000
	5000
	0

	11
	
	唐徕渠畔绿带
	150000
	45000
	45000
	0

	12
	
	江山阅东侧规划公园
	5000
	2000
	2000
	0

	13
	
	良田路和双龙路交叉口西南侧公园绿地
	10000
	4000
	4000
	0

	14
	
	良田路和旺牛路交叉口西南侧公园绿地
	16500
	6600
	6600
	0

	15
	
	庆年路和双龙路交叉口西南侧规划中学
	53000
	28600
	15000
	13600

	16
	
	良田路和旺牛路交叉口东北侧规划中学
	73000
	40400
	20000
	20400

	17
	李俊

镇
	雷台中心村村部
	3480
	2686
	1000
	1686

	18
	
	魏团村综合文化服务中心
	470
	384
	200
	184

	19
	
	李俊镇卫生院+李俊观塔园
	40000
	6666
	5000
	1666

	20
	
	玉泉营农场社区居民委员会
	6000
	5857
	5476
	381

	21
	闽宁镇
	原隆广场
	15000
	12000
	12000
	0

	22
	
	回民公墓东侧广场
	7000
	5000
	5000
	0

	23
	
	闽宁镇西滩小学
	7793
	4309
	2622
	1687

	24
	胜利乡
	黄羊滩农场社区农贸市场
	22000
	15000
	15000
	0

	25
	
	烽火村综合文化服务中心
	1150
	1102
	1000
	102

	26
	
	五渠中心村综合文化服务中心
	1400
	1272
	1000
	272

	27
	
	杨显十三队篮球场+广场
	2400
	1500
	1500
	0

	28
	望洪镇
	南方村综合文化服务中心
	10000
	11400
	8000
	3400

	29
	望远镇
	政台村村民委员会
	1800
	1381
	1000
	381

	30
	杨和镇
	纳家户小学
	49938
	8526
	4991
	3535

	合计
	961164
	418326
	336456
	81870


规划短期避难场所（短期兼顾紧急避难场所）48处，占地面积合计357.56万㎡，有效避难面积80.49万㎡，其中室内有效避难面积29.76万㎡。
表12 短期避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积

	1
	永宁城区
	永宁县人民医院
	7070
	5282
	2000
	3282

	2
	
	利民广场
	60000
	16000
	16000
	0

	3
	
	永宁中学
	137428
	60334
	28669
	31665

	4
	
	永宁县体育中心
	20000
	18000
	18000
	0

	5
	
	第二小学
	40000
	17681
	9969
	7712

	6
	
	银川能源学院
	916800
	91000
	46000
	45000

	7
	
	迎宾大道、宁丰街交叉口西南角规划公园绿地+体育场馆
	61000
	35520
	26000
	9520

	8
	望远城区
	兰花花大酒店
	72000
	28020
	18500
	9520

	9
	
	富原社区
	2000
	2180
	1500
	680

	10
	
	丰盈小学
	6200
	4231
	1392
	2839

	11
	
	蓝山学校
	41859
	30160
	16342
	13818

	12
	
	望远中学
	35014
	25231
	21676
	3555

	13
	
	三沙源中央公园
	300000
	40000
	40000
	0

	14
	
	双庆路良田路交叉口东南角公园绿地
	16000
	6600
	6600
	0

	15
	
	永宁县人民医院望远分院
	74363
	52669
	8000
	44669

	16
	
	规划小学（旺牛路南侧）
	48947
	28600
	15000
	13600

	17
	李俊镇
	雷台中心村广场
	4000
	3000
	3000
	0

	18
	
	许桥中心村村部
	5750
	6758
	3800
	2958

	19
	
	王团中心村村部
	4447
	3664
	2000
	1664

	20
	
	宁化中心村村部
	1898
	1598
	960
	638

	21
	
	李俊小学
	38375
	16022
	8785
	7237

	22
	
	玉泉营小学
	19188
	11369
	7379
	3990

	23
	闽宁镇
	闽宁镇中心小学
	43445
	23367
	15493
	7874

	24
	
	闽宁二小、福宁社区综合文化服务中心
	38315
	21785
	14200
	7585

	25
	
	武河小学
	19353
	12757
	7340
	5417

	26
	
	园艺小学
	32935
	14183
	9020
	5163

	27
	
	原隆小学+村民委员会
	19513
	18853
	12412
	6441

	28
	
	木兰小学、村民委员会
	13284
	6978
	4979
	1999

	29
	
	玉海小学+村民委员会
	20800
	11337
	8500
	2837

	30
	胜利乡
	黄羊滩小学
	13276
	7374
	6527
	847

	31
	
	胜利乡广场
	10000
	8000
	8000
	0

	32
	
	永园林村村民委员会
	1500
	1150
	1000
	150

	33
	
	胜利村村民委员会
	610
	636
	500
	136

	34
	
	征沙渠小学
	14247
	8274
	7407
	867

	35
	
	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
	1332000
	110000
	70000
	40000

	36
	望洪镇
	新华中心村广场+宋澄幼儿园+综合文化服务
	13460
	8796
	5260
	3536

	37
	
	新华中心村卫生院
	5000
	3088
	2000
	1088

	38
	
	靖益中心村综合文化服务中心
	3350
	4176
	2000
	2176

	39
	
	农丰中心村综合文化服务中心
	4909
	4013
	2109
	1904

	40
	
	东和村综合文化服务中心
	4000
	3928
	2500
	1428

	41
	望远镇
	立强村村民委员会
	2000
	1914
	1555
	359

	42
	
	上河村村民委员会
	2500
	2680
	2000
	680

	43
	
	通桥村村民委员会
	1440
	1267
	900
	367

	44
	
	通桥小学
	25183
	12372
	8646
	3726

	45
	
	永清村村民委员会
	2000
	1682
	1600
	82

	46
	
	政权村村民委员会
	5000
	1381
	1000
	381

	47
	杨和镇
	纳家户广场避难场所
	34000
	10000
	10000
	0

	48
	
	南北全村综合文化服务中心
	1100
	1004
	800
	204

	总计
	3575558
	804913
	507319
	297594


规划长期避难场所（长期兼顾紧急避难场所）11处，占地面积合计139.09万㎡，有效避难面积42.26万㎡，其中室内有效避难面积14万㎡。
表13 长期避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积

	1
	永宁

城区
	永宁县综合应急避难中心（人民公园+北侧城镇社区服务设施）
	526616
	52000
	42000
	10000

	2
	
	宁和广场避难场所
	70000
	20000
	20000
	0

	3
	望远

城区
	望远中心小学
	42377
	27114
	16150
	10964

	4
	
	银子湖学校
	99773
	52875
	24465
	28410

	5
	
	四季鲜农产品综合批发市场
	370000
	75394
	70000
	5394

	6
	
	文化设施+体育设施+公园
	114956
	52640
	20000
	32640

	7
	李俊镇
	李俊社区综合文化服务中心
	21600
	17952
	10200
	7752

	8
	闽宁镇
	永宁县闽宁镇第二中学
	58405
	40114
	22235
	17879

	9
	
	闽宁镇人民政府前广场、闽宁镇中学、闽宁新貌展示中心
	59000
	59560
	39500
	20060

	10
	胜利乡
	胜利乡卫生院+永宁县胜利乡胜利小学
	16700
	12080
	8000
	4080

	11
	望洪镇
	望洪镇卫生院+望洪镇人民政府前广场
	11500
	12831
	10000
	2831

	合计
	1390926
	422559
	282549
	140010


避难场所空间分类。按建筑与场地空间类别，分为室内型（含室内室外兼具型）避难场所、室外型避难场所。
规划室内型（含室内室外兼具型）避难场所69处，占地面积合计500.07万㎡，有效避难面积138.67万㎡，室内有效避难面积51.95万㎡。
表14 室内型（含室内室外兼具型）避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积

	1
	永宁城区
	永宁县人民医院
	7070
	5282
	2000
	3282

	2
	
	文昌中学
	40000
	10400
	7000
	3400

	3
	
	永宁中学
	137428
	60334
	28669
	31665

	4
	
	永宁县综合应急避难中心（人民公园+北侧城镇社区服务设施）
	526616
	52000
	42000
	10000

	5
	
	永宁县职业教育学校
	50000
	22190
	10000
	12190

	6
	
	银川能源学院
	916800
	91000
	46000
	45000

	7
	
	第二小学
	40000
	17681
	9969
	7712

	8
	
	迎宾大道、宁丰街交叉口西南角规划公园绿地+体育场馆
	61000
	35520
	26000
	9520

	9
	望远城区
	兰花花大酒店
	72000
	28020
	18500
	9520

	10
	
	新银社区服务中心
	3000
	2348
	634
	1714

	11
	
	富原社区
	2000
	2180
	1500
	680

	12
	
	典农河与银南路交叉口东北侧城镇社区服务设施
	24000
	16120
	10000
	6120

	13
	
	丰盈小学
	6200
	4231
	1392
	2839

	14
	
	银川三沙源上游学校
	133200
	97152
	86000
	11152

	15
	
	蓝山学校
	41859
	30160
	16342
	13818

	16
	
	望远中心小学
	42377
	27114
	16150
	10964

	17
	
	银子湖学校
	99773
	52875
	24465
	28410

	18
	
	望远中学
	35014
	25231
	21676
	3555

	19
	
	沙枣苑公园
	50000
	20000
	20000
	0

	20
	
	四季鲜农产品综合批发市场
	370000
	75394
	70000
	5394

	21
	
	文化设施+体育设施+公园
	114956
	52640
	20000
	32640

	22
	
	永宁县人民医院望远分院
	74363
	52669
	8000
	44669

	23
	
	规划小学（旺牛路南侧）
	48947
	28600
	15000
	13600

	24
	
	庆年路和双龙路交叉口西南侧规划中学
	53000
	28600
	15000
	13600

	25
	
	良田路和旺牛路交叉口东北侧规划中学
	73000
	40400
	20000
	20400

	26
	李俊镇
	雷台中心村村部
	3480
	2686
	1000
	1686

	27
	
	许桥中心村村部
	5750
	6758
	3800
	2958

	28
	
	王团中心村村部
	4447
	3664
	2000
	1664

	29
	
	李俊镇宁化中心村村部
	1898
	1598
	960
	638

	30
	
	魏团村综合文化服务中心
	470
	384
	200
	184

	31
	
	李俊社区综合文化服务中心
	21600
	17952
	10200
	7752

	32
	
	李俊镇卫生院+李俊观塔园
	40000
	6666
	5000
	1666

	33
	
	永宁县李俊镇李俊小学
	38375
	16022
	8785
	7237

	34
	
	玉泉营农场社区居民委员会
	6000
	5857
	5476
	381

	35
	
	永宁县玉泉营小学
	19188
	11369
	7379
	3990

	36
	闽宁镇
	闽宁镇中心小学
	43445
	23367
	15493
	7874

	37
	
	闽宁镇第二中学
	58405
	40114
	22235
	17879

	38
	
	永宁县闽宁镇人民政府前广场、闽宁镇中学、闽宁新貌展示中心
	59000
	59560
	39500
	20060

	39
	
	闽宁二小、福宁社区综合文化服务中心
	38315
	21785
	14200
	7585

	40
	
	闽宁镇西滩小学
	7793
	4309
	2622
	1687

	41
	
	武河小学
	19353
	12757
	7340
	5417

	42
	
	园艺小学
	32935
	14183
	9020
	5163

	43
	
	原隆小学+村民委员会
	19513
	18853
	12412
	6441

	44
	
	木兰小学、村民委员会
	13284
	6978
	4979
	1999

	45
	
	玉海小学+村民委员会
	20800
	11337
	8500
	2837

	46
	胜利乡
	黄羊滩小学
	13276
	7374
	6527
	847

	47
	
	园林村村民委员会
	1500
	1150
	1000
	150

	48
	
	烽火村综合文化服务中心
	1150
	1102
	1000
	102

	49
	
	五渠中心村综合文化服务中心
	1400
	1272
	1000
	272

	50
	
	胜利村村民委员会
	610
	636
	500
	136

	51
	
	胜利乡卫生院+永宁县胜利乡胜利小学
	16700
	12080
	8000
	4080

	52
	
	永宁县征沙渠小学
	14247
	8274
	7407
	867

	53
	
	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
	1332000
	110000
	70000
	40000

	54
	望洪镇
	新华中心村广场+宋澄幼儿园+综合文化服务
	13460
	8796
	5260
	3536

	55
	
	望洪镇新华中心村卫生院
	5000
	3088
	2000
	1088

	56
	
	靖益中心村综合文化服务中心
	3350
	4176
	2000
	2176

	57
	
	农丰中心村综合文化服务中心
	4908
	4013
	2109
	1904

	58
	
	南方村综合文化服务中心
	10000
	11400
	8000
	3400

	59
	
	东和村综合文化服务中心
	4000
	3928
	2500
	1428

	60
	
	望洪镇卫生院+望洪镇人民政府前广场
	11500
	12831
	10000
	2831

	61
	望远镇
	立强村村民委员会
	2000
	1914
	1555
	359

	62
	
	上河村村民委员会
	2500
	2680
	2000
	680

	63
	
	通桥村村民委员会
	1440
	1267
	900
	367

	64
	
	通桥小学
	25183
	12372
	8646
	3726

	65
	
	永清村村民委员会
	2000
	1682
	1600
	82

	66
	
	政台村村民委员会
	1800
	1381
	1000
	381

	67
	
	政权村村民委员会
	5000
	1381
	1000
	381

	68
	杨和镇
	纳家户小学
	49938
	8526
	4991
	3535

	69
	
	南北全村综合文化服务中心
	1100
	1004
	800
	204

	合计
	5000716
	1386667
	867193
	519474


规划室外型避难场所20处，占地面积合计92.69万㎡，有效避难面积25.91万㎡。
表15 室外型避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积

	1
	永宁

城区
	珍珠湖南广场避难场所
	52000
	2000

	2
	
	杨和三期小广场避难场所
	20000
	12000

	3
	
	宁和广场避难场所
	70000
	20000

	4
	
	永宁四中
	103033
	27433

	5
	
	永宁县体育中心
	20000
	18000

	6
	
	利民广场
	60000
	16000

	7
	望远

城区
	三沙源中央公园
	300000
	40000

	8
	
	银子湖公园
	10000
	5000

	9
	
	唐徕渠畔绿带
	150000
	45000

	10
	
	江山阅东侧规划公园
	5000
	2000

	11
	
	良田路和双龙路交叉口西南侧公园绿地
	10000
	4000

	12
	
	良田路和旺牛路交叉口西南侧公园绿地
	16500
	6600

	13
	
	双庆路良田路交叉口东南角公园绿地
	16000
	6600

	14
	李俊镇
	雷台中心村广场
	4000
	3000

	15
	闽宁镇
	原隆广场
	15000
	12000

	16
	
	回民公墓东侧广场
	7000
	5000

	17
	胜利乡
	黄羊滩农场社区农贸市场
	22000
	15000

	18
	
	杨显十三队篮球场+广场
	2400
	1500

	19
	
	胜利乡广场
	10000
	8000

	20
	杨和镇
	杨和镇纳家户广场避难场所
	34000
	10000

	合计
	926933
	259133


避难场所功能分类。按总体功能定位，分为综合性避难场所、单一性避难场所。

规划综合性避难场所84处，占地面积合计579.98万㎡，有效避难面积156.83万㎡，其中室内有效避难面积47.15万㎡。

表16 综合性避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	防灾类型

	1
	永宁城区
	文昌中学
	40000
	10400
	7000
	3400
	防震、防疫

	2
	
	永宁中学
	137428
	60334
	28669
	31665
	防震、防疫

	3
	
	永宁四中
	103033
	27433
	27433
	0
	防震、防疫

	4
	
	珍珠湖南广场避难场所
	52000
	2000
	2000
	0
	防震、防疫

	5
	
	永宁县综合应急避难中心（人民公园+北侧城镇社区服务设施）
	526616
	52000
	42000
	10000
	防震、防疫

	6
	
	杨和三期小广场避难场所
	20000
	12000
	12000
	0
	防震、防疫

	7
	
	宁和广场避难场所
	70000
	20000
	20000
	0
	防震、防疫

	8
	
	利民广场
	60000
	16000
	16000
	0
	防震、防疫、防空

	9
	
	永宁县体育中心
	20000
	18000
	18000
	0
	防震、防疫

	10
	
	永宁县职业教育学校
	50000
	22190
	10000
	12190
	防震、防疫

	11
	
	银川能源学院
	916800
	91000
	46000
	45000
	防震、防疫、防空

	12
	
	第二小学
	40000
	17681
	9969
	7712
	防震、防疫

	13
	
	迎宾大道、宁丰街交叉口西南角规划公园绿地+体育场馆
	61000
	35520
	26000
	9520
	防震、防疫、防空

	14
	望远城区
	兰花花大酒店
	72000
	28020
	18500
	9520
	防疫、防空

	15
	
	新银社区服务中心
	3000
	2348
	634
	1714
	防震、防疫

	16
	
	富原社区
	2000
	2180
	1500
	680
	防震、防疫

	17
	
	典农河与银南路交叉口东北侧城镇社区服务设施
	24000
	16120
	10000
	6120
	防震、防疫

	18
	
	丰盈小学
	6200
	4231
	1392
	2839
	防震、防疫

	19
	
	银川三沙源上游学校
	133200
	97152
	86000
	11152
	防震、防疫、防洪

	20
	
	蓝山学校
	41859
	30160
	16342
	13818
	防震、防疫

	21
	
	望远中心小学
	42377
	27114
	16150
	10964
	防震、防疫

	22
	
	银子湖学校
	99773
	52875
	24465
	28410
	防震、防疫

	23
	
	望远中学
	35014
	25231
	21676
	3555
	防震、防疫

	24
	
	沙枣苑公园
	50000
	20000
	20000
	0
	防震、防洪、防疫

	25
	
	三沙源中央公园
	300000
	40000
	40000
	0
	防震、防洪

	26
	
	银子湖公园
	10000
	5000
	5000
	0
	防震、防疫

	27
	
	唐徕渠畔绿带
	150000
	45000
	45000
	0
	防震、防疫

	28
	
	江山阅东侧规划公园
	5000
	2000
	2000
	0
	防震、防疫

	29
	
	良田路和双龙路交叉口西南侧公园绿地
	10000
	4000
	4000
	0
	防震、防疫

	30
	
	良田路和旺牛路交叉口西南侧公园绿地
	16500
	6600
	6600
	0
	防震、防疫

	31
	
	双庆路良田路交叉口东南角公园绿地
	16000
	6600
	6600
	0
	防震、防疫

	32
	
	四季鲜农产品综合批发市场
	370000
	75394
	70000
	5394
	防震、防疫、防空

	33
	
	文化设施+体育设施+公园
	114956
	52640
	20000
	32640
	防震、防疫

	34
	
	规划小学（旺牛路南侧）
	48947
	28600
	15000
	13600
	防震、防疫

	35
	
	庆年路和双龙路交叉口西南侧规划中学
	53000
	28600
	15000
	13600
	防震、防疫

	36
	
	良田路和旺牛路交叉口东北侧规划中学
	73000
	40400
	20000
	20400
	防震、防疫

	37
	李俊镇
	雷台中心村广场
	4000
	3000
	3000
	0
	防震、防疫

	38
	
	雷台中心村村部
	3480
	2686
	1000
	1686
	防震、防疫

	39
	
	许桥中心村村部
	5750
	6758
	3800
	2958
	防震、防疫

	40
	
	王团中心村村部
	4447
	3664
	2000
	1664
	防震、防疫

	41
	
	宁化中心村村部
	1898
	1598
	960
	638
	防震、防疫

	42
	
	魏团村综合文化服务中心
	470
	384
	200
	184
	防震、防疫

	43
	
	李俊社区综合文化服务中心
	21600
	17952
	10200
	7752
	防震、防疫

	44
	
	李俊镇卫生院+李俊观塔园
	40000
	6666
	5000
	1666
	防震、防疫

	45
	
	李俊小学
	38375
	16022
	8785
	7237
	防震、防疫

	46
	
	玉泉营农场社区居民委员会
	6000
	5857
	5476
	381
	防震、防疫

	47
	
	玉泉营小学
	19188
	11369
	7379
	3990
	防震、防疫

	48
	闽宁镇
	原隆广场
	15000
	12000
	12000
	0
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防火

	49
	
	回民公墓东侧广场
	7000
	5000
	5000
	0
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防火

	50
	
	闽宁镇中心小学
	43445
	23367
	15493
	7874
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	51
	
	闽宁镇第二中学
	58405
	40114
	22235
	17879
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	52
	
	闽宁镇人民政府前广场、闽宁镇中学、闽宁新貌展示中心
	59000
	59560
	39500
	20060
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	53
	
	闽宁二小、福宁社区综合文化服务中心
	38315
	21785
	14200
	7585
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	54
	
	西滩小学
	7793
	4309
	2622
	1687
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	55
	
	武河小学
	19353
	12757
	7340
	5417
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	56
	
	园艺小学
	32935
	14183
	9020
	5163
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	57
	
	原隆小学+村民委员会
	19513
	18853
	12412
	6441
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	58
	
	木兰小学、村民委员会
	13284
	6978
	4979
	1999
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	59
	
	玉海小学+村民委员会
	20800
	11337
	8500
	2837
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火

	60
	胜利乡
	黄羊滩农场社区农贸市场
	22000
	15000
	15000
	0
	防震、防洪

	61
	
	永宁县黄羊滩小学
	13276
	7374
	6527
	847
	防震、防疫、防洪

	62
	
	园林村村民委员会
	1500
	1150
	1000
	150
	防震、防疫

	63
	
	烽火村综合文化服务中心
	1150
	1102
	1000
	102
	防震、防疫

	64
	
	五渠中心村综合文化服务中心
	1400
	1272
	1000
	272
	防震、防疫

	65
	
	胜利村村民委员会
	610
	636
	500
	136
	防震、防疫

	66
	
	胜利乡卫生院+永宁县胜利乡胜利小学
	16700
	12080
	8000
	4080
	防震、防疫

	67
	
	永宁县征沙渠小学
	14247
	8274
	7407
	867
	防震、防疫

	68
	
	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
	1332000
	110000
	70000
	40000
	防震、防疫

	69
	望洪镇
	永宁县望洪镇新华中心村广场+宋澄幼儿园+综合文化服务
	13460
	8796
	5260
	3536
	防震、防疫

	70
	
	新华中心村卫生院
	5000
	3088
	2000
	1088
	防震、防疫

	71
	
	靖益中心村综合文化服务中心
	3350
	4176
	2000
	2176
	防震、防疫

	72
	
	农丰中心村综合文化服务中心
	4909
	4013
	2109
	1904
	地震、干旱

	73
	
	南方村综合文化服务中心
	10000
	11400
	8000
	3400
	防震、防疫

	74
	
	东和村综合文化服务中心
	4000
	3928
	2500
	1428
	防震、防疫

	75
	
	望洪镇卫生院+望洪镇人民政府前广场
	11500
	12831
	10000
	2831
	地震、干旱

	76
	望远镇
	立强村村民委员会
	2000
	1914
	1555
	359
	防震、防疫

	77
	
	上河村村民委员会
	2500
	2680
	2000
	680
	防震、防疫

	78
	
	通桥村村民委员会
	1440
	1267
	900
	367
	防震、防疫

	79
	
	通桥小学
	25183
	12372
	8646
	3726
	防震、防疫

	80
	
	永清村村民委员会
	2000
	1682
	1600
	82
	防震、防疫

	81
	
	政台村村民委员会
	1800
	1381
	1000
	381
	防震、防疫

	82
	
	政权村村民委员会
	5000
	1381
	1000
	381
	防震、防疫、防洪

	83
	杨和镇
	纳家户小学
	49938
	8526
	4991
	3535
	防震、防疫

	84
	
	南北全村综合文化服务中心
	1100
	1004
	800
	204
	防震、防疫

	合计
	5799816
	1568348
	1096825
	471523
	


规划单一性避难场所5处，占地面积合计12.78万㎡，有效避难面积7.75万㎡。
表17 单一性避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	防灾类型

	1
	永宁城区
	永宁县人民医院
	7070
	5282
	2000
	3282
	防疫

	2
	望远城区
	永宁县人民医院望远分院
	74363
	52669
	8000
	44669
	防疫

	3
	胜利乡
	永宁县胜利乡广场
	10000
	8000
	8000
	0
	防震

	4
	
	杨显十三队篮球场+广场
	2400
	1500
	1500
	0
	防震

	5
	杨和镇
	永宁县杨和镇纳家户广场避难场所
	34000
	10000
	10000
	0
	防震

	合计
	127833
	77451
	29500
	47951
	


避难场所建设用途分类

按避难场所用地和建设用途分类，共有广场类避难场所13个，占地面积合计36.63万㎡，有效避难面积19.57万㎡，室内有效避难面积2.64万㎡。
表18  广场类避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	用地类型

	1
	永宁城区
	杨和三期小广场避难场所
	20000
	12000
	12000
	0
	绿地与开敞空间

	2
	
	宁和广场避难场所
	70000
	20000
	20000
	0
	绿地与开敞空间

	3
	
	利民广场
	60000
	16000
	16000
	0
	绿地与开敞空间

	4
	望远城区
	杨显林场公园广场
	50000
	20000
	20000
	0
	绿地与开敞空间

	5
	李俊镇
	雷台中心村广场
	4000
	3000
	3000
	0
	绿地与开敞空间

	6
	闽宁镇
	闽宁镇原隆广场
	15000
	12000
	12000
	0
	绿地与开敞空间

	7
	
	回民公墓东侧广场
	7000
	5000
	5000
	0
	绿地与开敞空间

	8
	
	闽宁镇人民政府前广场、闽宁镇中学、闽宁新貌展示中心
	59000
	59560
	39500
	20060
	中小学教育设施+绿地与开敞空间

	9
	胜利乡
	黄羊滩农场社区农贸市场
	22000
	15000
	15000
	0
	绿地与开敞空间

	10
	
	杨显十三队篮球场+广场
	2400
	1500
	1500
	0
	农村社区服务设施、绿地与开敞空间

	11
	望洪镇
	新华中心村广场+宋澄幼儿园+综合文化服务
	13460
	8796
	5260
	3536
	绿地与开敞空间+农村社区服务设施+幼儿园

	12
	
	卫生院+望洪镇人民政府前广场
	11500
	12831
	10000
	2831
	医疗卫生设施+绿地与开敞空间

	13
	杨和镇
	纳家户广场避难场所
	34000
	10000
	10000
	0
	绿地与开敞空间

	合计
	366360
	195687
	169260
	26427
	——


公园（绿地）类避难场所12个，占地面积合计131.01万㎡，有效避难面积25.64万㎡，室内有效避难面积5.22万㎡。

表19 公园（绿地）类避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	用地类型

	1
	永宁城区
	珍珠湖南广场避难场所
	52000
	2000
	2000
	0
	绿地与开敞空间

	2
	
	永宁县综合应急避难中心（人民广场+北侧城镇社区服务设施）
	526616
	52000
	42000
	10000
	绿地与开敞空间

	3
	
	迎宾大道、宁丰街交叉口西南角规划公园绿地+体育场馆
	61000
	35520
	26000
	9520
	绿地与开敞空间+体育用地

	4
	望远城区
	三沙源中央公园
	300000
	40000
	40000
	0
	绿地与开敞空间

	5
	
	银子湖公园
	10000
	5000
	5000
	0
	绿地与开敞空间

	6
	
	唐徕渠畔绿带
	150000
	45000
	45000
	0
	绿地与开敞空间

	7
	
	江山阅东侧规划公园
	5000
	2000
	2000
	0
	绿地与开敞空间

	8
	
	中房南岸阳光北侧公园
	48000
	5000
	5000
	0
	绿地与开敞空间

	9
	
	良田路和双龙路交叉口西南侧公园绿地
	10000
	4000
	4000
	0
	绿地与开敞空间

	10
	
	良田路和旺牛路交叉口西南侧公园绿地
	16500
	6600
	6600
	0
	绿地与开敞空间

	11
	
	双庆路良田路交叉口东南角公园绿地
	16000
	6600
	6600
	0
	绿地与开敞空间

	12
	
	文化设施+体育设施+公园
	114956
	52640
	20000
	32640
	文化设施+体育设施+绿地与开敞空间

	合计
	1310072
	256360
	204200
	52160
	


学校类避难场所32个，占地面积合计362.57万㎡，有效避难面积95.06万㎡，室内有效避难面积35.54㎡。
表20 学校类避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	用地类型

	1
	永宁城区
	文昌中学
	1220
	10400
	7000
	3400
	教育用地

	2
	
	永宁中学
	137428
	60334
	28669
	31665
	教育用地

	3
	
	永宁县职业教育学校
	50000
	22190
	10000
	12190
	教育用地

	4
	
	第二小学
	4043
	17681
	9969
	7712
	教育用地

	5
	
	银川能源学院
	916800
	91000 
	46000 
	45000 
	教育用地

	6
	
	永宁四中
	103033
	47587
	27433
	0
	教育用地

	7
	望远城区
	丰盈小学
	6200
	4231
	1392
	2839
	教育用地

	8
	
	银川三沙源上游学校
	133200
	97152
	86000
	11152
	教育用地

	9
	
	蓝山学校
	41858
	30160
	16342
	13818
	教育用地

	10
	
	望远中心小学
	42376
	27114
	16150
	10964
	教育用地

	11
	
	银子湖学校
	99773
	52875
	24465
	28410
	教育用地

	12
	
	望远中学
	35013
	25231
	21676
	3555
	教育用地

	13
	
	规划小学（旺牛路南侧）
	48947
	28600
	15000
	13600
	教育用地

	14
	
	青年路和双龙路交叉口西南侧规划中学
	53000
	28600
	15000
	13600
	教育用地

	15
	
	良田路和安平路交叉口西南侧规划中学
	73000
	40400
	20000
	20400
	教育用地

	16
	李俊镇
	李俊小学
	38375
	16022
	8785
	7237
	教育用地

	17
	
	玉泉营小学
	19187
	11369
	7379
	3990
	教育用地

	18
	闽宁镇
	闽宁镇中心小学
	43444
	23367
	15493
	7874
	教育用地

	19
	
	闽宁镇第二中学
	58405
	40114
	22235
	17879
	教育用地

	20
	
	闽宁镇人民政府前广场、闽宁镇中学、闽宁新貌展示中心
	59000
	59560
	39500
	20060
	教育用地+绿地与开敞空间

	21
	
	闽宁二小、福宁社区综合文化服务中心
	38315
	21785
	14200
	7585
	教育用地+农村社区服务设施

	22
	
	闽宁镇西滩小学
	7793
	4309
	2622
	1687
	教育用地

	23
	
	武河小学
	19353
	12757
	7340
	5417
	教育用地

	24
	
	园艺小学
	32934
	14183
	9020
	5163
	教育用地

	25
	
	原隆小学+村民委员会
	19512
	18853
	12412
	6441
	教育用地+农村社区服务设施

	26
	
	木兰小学、村民委员会
	13283
	6978
	4979
	1999
	教育用地+农村社区服务设施

	27
	
	玉海小学+村民委员会
	20800
	11337
	8500
	2837
	教育用地+农村社区服务设施

	28
	胜利乡
	黄羊滩小学
	13276
	7374
	6527
	847
	教育用地

	29
	
	征沙渠小学
	14247
	8274
	7407
	867
	教育用地

	30
	
	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
	1332000
	110000
	70000
	40000
	教育用地

	31
	望远镇
	通桥小学
	25183
	12372
	8646
	3726
	教育用地

	32
	杨和镇
	纳家户小学
	49938
	8526
	4991
	3535
	教育用地

	合计
	3625679
	950580
	595131
	355449
	——


体育场馆类避难场所3个，占地面积合计19.6万㎡，有效避难面积10.62万㎡，室内有效避难面积4.22万㎡。
表21 体育场馆类避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	用地类型

	1
	永宁城区
	永宁县体育中心
	20000
	20720
	18000
	0
	体育设施

	2
	
	宁和居委会规划公园绿地+体育用地
	61000
	35520
	26000
	9520
	绿地与开敞空间+体育

	3
	望远城区
	文化设施+体育设施+公园
	114956
	52640
	20000
	32640
	文化设施+体育设施+绿地与开敞空间

	合计
	195956
	106160
	64000
	42160
	——


医疗卫生类避难场所6个，占地面积合计15.46万㎡，有效避难面积9.26万㎡，室内有效避难面积5.76万㎡。
表22 医疗卫生类避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	用地类型

	1
	永宁城区
	永宁县人民医院
	7070
	5282
	2000
	3282
	医疗卫生用地

	2
	望远城区
	永宁县人民医院望远分院
	74363
	52669
	8000
	44669
	医疗卫生用地

	3
	李俊镇
	李俊镇卫生院+李俊观塔园
	40000
	6666
	5000
	1666
	医疗卫生设施+绿地与开敞空间

	4
	胜利乡
	胜利乡卫生院+胜利小学
	16700
	12080
	8000
	4080
	医疗卫生设施+中小学

	5
	望洪镇
	新华中心村卫生院
	5000
	3088
	2000
	1088
	医疗卫生设施

	6
	
	望洪镇卫生院+望洪镇人民政府前广场
	11500
	12831
	10000
	2831
	医疗卫生设施+绿地与开敞空间

	合计
	154633
	92616
	40070
	57616
	——


社区服务设施类避难场所31个，占地面积合计23.12万㎡，有效避难面积17.43万㎡，室内有效避难面积5.82万㎡。
表23 社区服务设施类避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	用地类型

	1
	望远城区
	新银社区服务中心
	3000
	2348
	634
	1714
	城镇社区服务设施

	2
	
	富宁社区
	2000
	2180
	1500
	680
	城镇社区服务设施

	3
	
	典农河与银南路交叉口东北侧城镇社区服务设施
	24000
	16120
	10000
	6120
	城镇社区服务设施

	4
	李俊镇
	雷台中心村村部
	3480
	2686
	1000
	1686
	农村社区服务设施

	5
	
	许桥中心村村部
	5750
	6758
	3800
	2958
	农村社区服务设施

	6
	
	王团中心村村部
	4447.04
	3664
	2000
	1664
	农村社区服务设施

	7
	
	宁化中心村村部
	1898
	1598
	960
	638
	农村社区服务设施

	8
	
	魏团村综合文化服务中心
	470
	384
	200
	184
	农村社区服务设施

	9
	
	李俊社区综合文化服务中心
	21600
	17952
	10200
	7752
	农村社区服务设施

	10
	
	玉泉营农场社区居民委员会
	6000
	5857
	5476
	381
	农村社区服务设施

	11
	闽宁镇
	闽宁二小、福宁社区综合文化服务中心
	38315
	21785
	14200
	7585
	中小学教育设施+农村社区服务设施

	12
	
	原隆小学+村民委员会
	19512.6
	18853
	12412
	6441
	中小学教育设施+农村社区服务设施

	13
	
	木兰小学、村民委员会
	13283.6
	6978
	4979
	1999
	中小学教育设施+农村社区服务设施

	14
	
	玉海小学+村民委员会
	20800
	11337
	8500
	2837
	中小学教育设施+农村社区服务设施

	15
	胜利乡
	胜利乡广场
	10000
	8000
	8000
	0
	农村社区服务设施

	16
	
	园林村村民委员会
	1500
	1150
	1000
	150
	农村社区服务设施

	17
	
	烽火村综合文化服务中心
	1150
	1102
	1000
	102
	农村社区服务设施

	18
	
	五渠中心村综合文化服务中心
	1400
	1272
	1000
	272
	农村社区服务设施

	19
	
	胜利村村民委员会
	1000
	636
	500
	136
	农村社区服务设施用地

	20
	望洪镇
	新华中心村广场+宋澄幼儿园+综合文化服务
	13460
	8796
	5260
	3536
	绿地与开敞空间+农村社区服务设施+幼儿园

	21
	
	靖益中心村综合文化服务中心
	3350
	4176
	2000
	2176
	农村社区服务设施

	22
	
	农丰中心村综合文化服务中心
	4909
	4013
	2109
	1904
	农村社区服务设施

	23
	
	南方村综合文化服务中心
	10000
	11400
	8000
	3400
	农村社区服务设施

	24
	
	东和村综合文化服务中心
	4000
	3928
	2500
	1428
	农村社区服务设施

	25
	望远镇
	立强村村民委员会
	2000
	1914
	1555
	359
	农村社区服务设施用地

	26
	
	上河村村民委员会
	2500
	2680
	2000
	680
	农村社区服务设施用地

	27
	
	通桥村村民委员会
	1440
	1267
	900
	367
	农村社区服务设施用地

	28
	
	永清村村民委员会
	2000
	1682
	1600
	82
	农村社区服务设施用地

	29
	
	政台村村民委员会
	1800
	1381
	1000
	381
	农村社区服务设施用地

	30
	
	政权村村民委员会
	5000
	1381
	1000
	381
	农村社区服务设施用地

	31
	杨和镇
	南北全村综合文化服务中心
	1100
	1004
	800
	204
	农村社区服务设施

	合计
	231165
	174282
	116085
	58197
	——


其他类避难场所2个，占地面积合计44.2万㎡，有效避难面积10.34万㎡，室内有效避难面积1.49万㎡。
表24 其他类避难场所列表

单位：㎡

	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	用地类型

	1
	望远城区
	兰花花大酒店
	72000
	28020
	18500
	9520
	商业设施

	2
	
	四季鲜农产品综合批发市场
	370000
	75394
	70000
	5394
	商业设施

	合计
	442000
	103414
	88500
	14914
	——


应急通道基础设施

应急通道

应急通道分为救援通道和疏散通道两大类，疏散通道又分为主要疏散通道、次要疏散通道、支道。有效宽度应满足以下要求：救援干道不小于15米；主要疏散通道不小于7米；次要疏散通道不小于4米。
规划救援通道。京藏高速公路、乌玛高速公路、110国道、307国道、109国道。用于各责任分区、救灾指挥中心、长期应急避难场所等场所与外部的交通联系。在发生地震等可能破坏当地交通网络的灾害时，救援通道保障救援行动的持续开展，为受灾地区的恢复和重建提供交通基础。
主要疏散通道。307国道、105省道、305省道、滨河大道、永宁快速通道、良田路、李银路、红旗路、望远大道、观湖路、迎宾大道、团结路、永和路等。主要疏散通道是救援物资运输，连接受灾区域和长期避难场所、短期避难场所的重要路径，确保避难人员在避难期间的基本生活需求得到满足。
次要疏散通道。永黄公路、308县道、303县道、广夏公路、庆年路、人和路、凤凰南街等。次要疏散通道分担主要通道压力，连接长期避难场所、短期避难场所、紧急避难场所，确保受灾区域的人员能够快速、安全地疏散。
应急出入口

长期应急避难场所应至少设置4个应急出入口，短期避难场所应至少设置3个应急出入口，紧急应急避难场所应至少设置2个应急出入口。应急出入口宜包括主、次和专用出入口。人员进出口与车辆进出口应分开，主要出入口应与城市应急疏散道路衔接，主要出入口位置应与灾害条件下城市应急交通与人员的走向、流量相适应，并根据避难人员数量、救灾活动的需要设置集散广场或缓冲区。在主要避难人员便捷进入的方向设置临时入口，用于避难人员疏散的所有出入口的总宽度不应小于10米/万人。
基础设施建设

应急水源。铺设闽宁水厂和南部农村水厂的连通管道，向南部农村水厂提供水源，将南部农村水厂供水范围纳入西线供水管网，作为应急备用水源。应急水源储备保护：充分利用山前洪积扇、河道的地下水含水层，增加雨洪涝入渗，恢复地下水储量，应对干旱年份用水需求。城市用水以黄河水供给为主，原有的地下水开采设施转为城市备用水源。加强对关停水源地的保护和管理，将关停水源地作为非常规备用水源，以保证特殊情况下的供水。完善骨干供水网络，建设“互联网+城乡供水”，强化城市应急备用水源和乡镇抗旱备用水源工程建设。
应急排污。规划保留永宁县第一污水处理厂，处理规模达到6.5万m³/日，处理范围为永宁城区。规划扩建永宁第二污水处理厂，处理规模达到8.5万m³/日，处理范围为三沙源与望远城区。保留闽宁镇污水处理厂，主要处理镇区生活污水和产业园区工业废水。应急排污设施应尽量与市政污水管网连接，以便将处理后的污水排入城市污水处理系统。若无法与市政管网连接，需设置专门的污水储存和处理设施，对污水处理设备、应急厕所等设施进行定期维护和保养。
应急气源。规划永宁县近期气源以西气东输长宁线作为主气源。远期接入兰银线作为气源补充，利用LNG调峰应急储备配站作为事故应急气源。
应急供电。规划至2035年，永宁县共有220kV变电站3座，110kV变电站15座。
规划在永宁县应急管理局建设县级应急（救援）指挥中心。

应急物资储备库保留现状10处应急物资储备库。永宁县应急物资储备库、永宁县城乡公共事业服务中心应急物资储备库、永宁县防汛抗旱物资储备库、望远镇应急物资储备库、杨和镇应急物资储备库、望洪镇应急物资储备库、李俊镇应急物资储备库、胜利乡应急物资储备库、闽宁镇应急物资储备库、团结西路街道办事处应急物资储备库。
	序号
	名称
	责任单位

	1
	永宁县应急物资储备库
	发展和改革局

	2
	永宁县城乡公共事业服务中心应急物资储备库
	永宁县城乡公共事业服务中心

	3
	永宁县防汛抗旱物资储备库
	水务局

	4
	望远镇应急物资储备库
	望远镇

	5
	杨和镇应急物资储备库
	杨和镇

	6
	望洪镇应急物资储备库
	望洪镇

	7
	李俊镇应急物资储备库
	李俊镇

	8
	胜利乡应急物资储备库
	胜利乡

	9
	闽宁镇应急物资储备库
	闽宁镇

	10
	团结西路街道办事处应急物资储备库
	团结西路街道办事处


应急医疗保障。规划建设集中统一、智慧高效的公共卫生应急指挥体系，合理布局各级防疫应急指挥设施，健全突发公共卫生事件应急响应制度，完善突发公共卫生事件应急预案体系，加强突发公共卫生事件应急处置能力建设和储备，合理规划预留突发公共卫生防控用地，落实物资储备场所，搭建灾时韧性生命线工程，预留生命安全通道。制定县级医疗卫生服务体系规划和医疗机构设置规划，加强基层医疗卫生机构建设，完善社区卫生服务设施布局，全面推进乡村卫生室的建设，确保基层卫生医疗服务得到保障。结合用地布局建设公共卫生应急指挥设施、公共卫生监测预警设施、疾病预防控制设施、防疫应急医疗救治设施、防疫应急集中隔离设施、防疫应急救援和物资通道、防疫应急物资储备分发设施、防疫应急保障基础设施，城市防疫应急救援出入口数量、防疫应急救援和物资通道的有效宽度和净空限高等建设标准应按《城乡公共卫生应急空间规划规范》等相关规范标准执行。
工业园区应急保障。综合考虑工业园区灾害特点、事故风险、人口分布等因素，加快推进应急救援基地建设。组建专业应急救援队伍，加强日常应急救援演练，鼓励邻近工业园区强化应急救援区域联动。
应急避难场所设计要求指引

场地建筑条件

避难场所应优先选择场地地形较平坦、地势较高、有利于排水、空气流通、具备一定基础设施的公共建筑与公共设施。选择在交通便利，有可靠交通连接，易于伤员转运和物资运送的地区。应避开地震断裂带以及可能发生滑坡、泥石流等危险地段；应避开行洪区、指定的分洪口、洪涝期间进洪或退洪主流区和山洪威胁区；应避开高压线走廊区域、周围建（构）筑物倒塌影响范围；应避开易燃、易爆、有毒危险物品存放点、严重污染源以及其他易发生次生灾害的区域。
用于应急避难的建（构）筑物及周边配套设施，应达到《防灾避难场所设计规范（2021年版）》（GB 51143-2015）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223）和《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011）规定的抗震设防要求。室内避难建筑应符合其抗震设防标准为重点设防类。
除防洪避难建筑外，其他避难建筑宜为单层建筑，采用多层避难建筑时，避难人员住宿功能不应设在三层以上的楼层。避难休息室和医疗救护室应设置在建筑物底层，并应符合无障碍设计要求。
避难建筑防火等级不应低于二级。避难场地和避难建筑的防雷措施应符合建筑物防雷设计规范的规定。避难建筑周边场地应设置不少于2个安全疏散出入口，出入口处应设置与避难人数相应的集散空间。
针对地震灾害，避难建筑应避开发震断裂带，且避让距离不应小于500米。不应将未经处理的液化土层作为天然地基持力层；所采取的地基液化沉陷处理措施应使处理后的地基液化指数不大于5。需充分考虑应急避难场所周边地区的建筑密度，避难场所不应受其他建筑物的倒塌或破坏影响。永宁城区、望远城区位于地震断裂带上，避难场所优先选取室外型避难场地，室内型应急避难场所震后需进行建筑质量评估鉴定通过后才可启用。
针对暴雨、洪涝、冰雪灾害，主要考虑室内应急避难场所，避难建筑应选址在场地地势较高处，且便于实施抗雪防冻工作。优先考虑体育场馆作为受灾人员的应急避难场所，各街道、乡镇的学校、体育馆、影剧院、宾馆等公共服务设施在紧急状况下作为应急避难场所。政权村位于洪涝灾害区，且位于地震断裂带附近，避难场所选择二层以上避难建筑及避水台，防洪标准应高于50年一遇，建筑抗震设防类别不低于重点设防类，避水台地面标高应按历史最大洪水位安全超高不低于0.5米设计。
针对地质灾害，应急避难场所必须处于危险区外的安全地区。远离滑坡、严重崩塌、泥石流等灾害多发地区和可能发生的地区，避免二次灾害。
针对火灾，临时火灾应急避难场所可以选择社区内公园绿地，能够保证避难人员迅速从灾害现场逃离至安全地带，但需充分考虑应急避难场所周边地区的建筑密度、火势蔓延趋势及是否存在易燃易爆等危险物，并确保该类用地远离火灾的热辐射。
针对重大环境污染事件，避难建筑应选择有毒气体储放地、易燃易爆物或核放射物储放地、高压输变电线路等设施对人身安全可能产生影响的范围之外。距离易燃易爆工厂仓库、供气厂、储气站等应不小于1000米。
服务范围

紧急避难场所避难时长为1天以内，是用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险，并具备符合应急避难功能基本配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在1千米以内，步行10-15分钟可达。
短期避难场所避难时长为2至14天，是用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和短时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在2.5千米以内，步行30-40分钟可达。
长期避难场所避难时长为15天及以上，不超过180天。用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和长时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在5千米以内，步行70-90分钟可达。
规划根据不同时长避难人口需求结合适宜的服务半径，划定各类应急避难场所服务范围，详见应急避难场所服务范围规划图。
功能区

应急避难场所管理单位或者产权单位应当根据应急避难场所规划与建设的需要科学划分功能区域。各类应急避难场所功能分区设置要求见表25。
表 25应急避难场所的功能分区设置表

	功能分区
	紧急应急避难场所
	短期应急避难场所
	长期应急避难场所

	应急集散区
	应设
	应设
	应设

	应急宿住区
	不设
	应设
	应设

	指挥管理区
	应设
	应设
	应设

	医疗救治区
	应设
	应设
	应设

	防疫隔离区
	应设
	应设
	应设

	物资储备区
	应设
	应设
	应设

	餐饮服务区
	应设
	应设
	应设

	清洁盥洗区
	应设
	应设
	应设

	垃圾储运区
	应设
	应设
	应设

	文体活动区
	不设
	不设
	应设

	临时教学区
	不设
	不设
	应设

	公共服务区
	不设
	不设
	应设

	应急停车区
	应设
	应设
	应设

	直升机起降区
	不设
	不设
	应设


设施设备

应急避难场所应按照标准要求对应急避难场所内的避难设施进行规范建设，依据其承担的避难功能配齐配全相关的设施设备，并保持设施设备运行状态良好。
避难场所设施设置参考《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T 26-2024）附录A，共涵盖应急供水、应急消防、应急供暖、应急供电、应急通风、应急排污、应急通道、安全保卫、抢修抢建、无障碍、标志标识25个方面应急设施，兼顾固定设施建设与移动设施配备。具体见下表：

表 26各类应急避难场所设施配置要求

	序号
	功能区及功能类别
	配置要求

	
	
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所

	
	
	设施
	设备
	设施
	设备
	设施
	设备

	1
	应急集散区
	建筑与场地
	桌椅板凳等
	建筑与场地
	—
	建筑与场地
	—

	2
	应急宿住区
	—
	—
	建筑与场地、降温或供取暖设施等
	床等
	建筑与场地、降温或供取暖设施等
	床等

	3
	指挥管理区
	—
	广播、视频监控设备等
	中控室、有线通信设施、无线通信设施、信息发布设施等
	办公桌椅、计算机、卫星电话、对讲机、扬声器、扩音器、广播扩音线路及控制盘、视频监控设备、传输设备、灾害监测预警设备等
	办公室、中控室、有线通信设施、无线通信设施、应急通信车、信息发布设施等
	办公桌椅、计算机、投影仪、卫星电话、对讲机、通信车、扬声器、扩音器、广播扩音线路及控制盘、视频监控设备、传输设备、大屏幕、灾害监测预警设备等

	4
	医疗救治区
	—
	医疗急救箱等
	临时医疗点、独立垃圾收集设施、供水点等
	医疗急救箱、自动体外除颤器（AED）、呼吸机、医用氧气等
	固定医疗室、独立垃圾收集设施、供水点等
	医疗急救箱、自动体外除颤（AED）、呼吸机、医用氧气等

	5
	防疫隔离区
	—
	—
	防疫隔离点或隔离室等
	卫生防疫设备等
	防疫隔离点或隔离室等
	卫生防疫设备等

	6
	物资储备区
	储备库、分发点等
	搬运设备、储备货架等
	储备库、分发点等
	搬运设备、储备货架等
	储备库、分发点等
	搬运设备、储备货架等

	7
	餐饮服务区
	—
	—
	厨房、就餐区、炉灶、烹饪设施等
	餐桌椅、洗消设备、加工设备、保鲜设备、餐车等
	厨房、就餐区、炉灶、烹饪设施等
	餐桌椅、洗消设备、加工设备、保鲜设备、餐车等

	8
	清洁盥洗区
	厕所等
	厕所清扫设备等
	盥洗室、淋浴房、厕所等
	洗漱设备、淋浴设备、厕所清扫设备等
	盥洗室、淋浴房、厕所等
	洗漱设备、淋浴设备、厕所清扫设备等

	9
	垃圾储运区
	垃圾收集点等
	垃圾桶等
	固定垃圾站点、垃圾收集点等
	垃圾桶、垃圾车等
	固定垃圾站点、垃圾收集点等
	垃圾桶、垃圾车等

	10
	文体活动区
	—
	—
	—
	—
	阅览室、活动室或活动场地等
	报刊架、健身器材、文娱设备、电视机等

	11
	临时教学区
	—
	—
	—
	—
	临时教室或临时教学场地等
	课桌椅、黑板、计算机、投影仪等

	12
	公共服务区
	—
	—
	—
	—
	售货站、母婴室、洗衣房、开水间、宠物安置点等
	货架、母婴用具、洗衣设备、热水器、宠物笼等

	13
	应急停车区
	—
	—
	停车场、充电桩、停车棚等
	出入口控制设备、交通管理设备等
	停车场、充电桩、停车棚等
	出入口控制设备、交通管理设备

	14
	直升机起降区
	—
	—
	—
	—
	空旷平坦场地、停机坪等
	—

	15
	应急供电
	多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等
	充电设备、照明设备等
	多路电网供电系统或太阳能供电系统、发电装置、照明装置、充电装置等
	柴油发电机、充电设备、照明设备等
	多路电网供电系统或太阳能供电系统、发电装置、照明装置、充电装置等
	柴油发电机、充电设备、照明设备等

	16
	应急供水
	供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等
	储水罐（袋）、应急水箱、净（滤）水器、饮水机、给水阀、供水车等
	供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等
	储水罐（袋）、应急水箱、净（滤）水器、饮水机、给水阀、供水车等
	供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等
	储水罐（袋）、应急水箱、净（滤）水器、饮水机、给水阀、供水车等

	17
	应急排污
	—
	—
	排污管网、污水井、化粪池等
	污水吸运设备等
	排污管网、污水井、生活污水集水池、化粪池等
	污水吸运设备等

	18
	应急消防
	消防水池、消防水井、消火栓、消防通道等
	消防泵、消防防护设备、消防器材等
	火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓、消防站、消防水池、消防水井、消防通道等
	消防泵、消防车、消防防护设备、消防器材等
	火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓、消防站、消防水池、消防水井、消防通道等
	消防泵、消防车、消防防护设备、消防器材等

	19
	应急通风
	通风机房、通风排放管道等
	通风机、排风扇、空气净化设备等
	通风机房、通风排放管道等
	通风机、排风扇、空气净化设备等
	通风机房、通风排放管道等
	通风机、排风扇、空气净化设备等

	20
	应急供暖
	—
	—
	供暖管网等
	暖气片、电热毯、电暖器、火炉等
	供暖管网等
	暖气片、电热毯、电暖器、火炉等

	21
	应急通道
	场所外疏散道路、场所内疏散通道等
	交通指挥、移动式交通信号装置等
	场所外疏散道路、场所内疏散通道等
	交通指挥、移动式交通信号装置等
	场所外疏散道路、场所内疏散通道等
	交通指挥、移动式交通信号装置等

	22
	安全保卫
	—
	—
	围墙、防护栏、安防系统等
	保安器械、安防设备等
	围墙、防护栏、安防系统、警务室、治安岗亭等
	治安维护器械、保安器械、安防设备等

	23
	抢修抢建
	—
	维护修缮设备、抢修恢复设备等
	工程车等
	维护修缮设备、抢修恢复设备等
	工程车等
	维护修缮设备、抢修恢复设备等

	24
	无障碍
	无障碍通道、无障碍厕所等
	轮椅、支撑扶手、防护栏等
	无障碍通道、无障碍厕所等
	轮椅、支撑扶手、防护栏等
	无障碍通道、无障碍厕所等
	轮椅、支撑扶手、防护栏等

	25
	标志标识
	标志、标识设施等
	避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等
	标志、标识设施等
	避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等
	标志、标识设施等
	避难场所主标志、功能区标、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等


室内型避难场所主要由学校、体育馆、工程等改造而成，其抗震设防等级高于当地抗震设防烈度，其供电、供水、照明等功能基本完善，仍需完善通风与空气调节、物资储备、应急医疗救护、应急广播、安全监控等设施。
物资储备

物资配置宜采用避难场所自身实物储备、协议储备和救灾物资调配相结合的方式进行配置。对于不宜大量存储和不易长期保存的物资，主要通过协议储备和救灾物资调配相结合的方式满足需要。物资储备参照《应急避难场所 设施设备及物资配置》（YJ/T 26—2024）附录B，实现避难场所物资储备功能，设置物资储备库或分发点等设施，配置储备货架、搬运设备、物资存储与分发用具等设备及物资，采取实物或协议储备方式存储避难场所其他功能所必需的设备及物资。具体见下表：
表 27各类应急避难场所物资储备要求

	序号
	功能区及功能类别
	配置要求

	
	
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所

	1
	应急集散区
	饮用水、方便食品等
	饮用水、方便食品等
	饮用水、方便食品等

	2
	应急宿住区
	-
	被褥、防潮垫、睡袋、水杯、水壶、应急包等
	被褥、帐篷、蚊帐、凉席、防潮垫、睡袋、水杯、水壶、应急包等

	3
	指挥管理区
	指挥管理相关用品等
	指挥管理相关用品等
	指挥管理相关用品等

	4
	医疗救治区
	退烧药、感冒药、外用跌打损伤药等药品、纱布、绷带、体温计、棉球、创可贴、医用酒精、血压计、血糖仪等
	退烧药、感冒药、跌打损伤药等药品，纱布、绷带、体温计、棉球、创可贴、医用酒精、血压计、血糖仪等
	退烧药、感冒药、跌打损伤药等药品，纱布、绷带、体温计、棉球、创可贴、医用酒精、血压计、血糖仪等

	5
	防疫隔离区
	卫生防疫、消杀防护用品等
	卫生防疫、消杀防护用品等
	卫生防疫、消杀防护用品等

	6
	物资储备区
	物资存储与分发用具等
	物资存储与分发用具等
	物资存储与分发用具等

	7
	餐饮服务区
	方便食品等
	食品、餐饮用具等
	食品、餐饮用具等

	8
	清洁盥洗区
	卫生用品等
	洗漱用品、妇女卫生用品、婴幼儿卫生用品等
	洗漱用品、妇女卫生用品、婴幼儿卫生用品等

	9
	垃圾储运区
	垃圾清扫工具、垃圾袋等
	垃圾清扫工具、垃圾袋等
	垃圾清扫工具、垃圾袋等

	10
	文体活动区
	-
	-
	图书、报刊、杂志、棋牌等

	11
	临时教学区
	-
	-
	教具、教材、文具等

	12
	公共服务区
	-
	-
	洗衣、理发、母婴、宠物用品等

	13
	应急停车区
	应急停车相关用品等
	应急停车相关用品等
	应急停车相关用品等

	14
	直升机起降区
	-
	-
	直升机起降相关用品等

	15
	应急供电
	充电器、充电宝（移动电源）等
	充电器、充电宝（移动电源）、柴油等
	充电器、充电宝（移动电源）、柴油等

	16
	应急供水
	瓶装水、桶装水等
	瓶装水、桶装水等
	瓶装水、桶装水等

	17
	应急排污
	-
	应急排污相关用品等
	应急排污相关用品等

	18
	应急消防
	灭火器材、紧急疏散标志灯等
	灭火器材、消防防护服、消防防护面罩、紧急疏散标志灯等
	灭火器材、消防防护服、消防防护面罩、紧急疏散标志灯等

	19
	应急通风
	应急通风相关用品等
	应急通风相关用品等
	应急通风相关用品等

	20
	应急供暖
	应急供暖相关用品等
	应急供暖相关用品等
	应急供暖相关用品等

	21
	应急通道
	安全警戒带、紧急疏散标志灯、发（反）光标记等
	安全警戒带、紧急疏散标志灯、发（反）光标记等
	安全警戒带、紧急疏散标志灯、发（反）光标记等

	22
	安全保卫
	-
	安全保卫相关用品等
	安全保卫相关用品等

	23
	抢修抢建
	铁锹、锤子、五金工具等
	铁锹、锤子、五金工具等
	铁锹、锤子、五金工具等

	24
	无障碍
	无障碍相关用品等
	无障碍相关用品等
	无障碍相关用品等

	25
	标志标识
	标志牌、不干胶标志贴等
	标志牌，不干胶标志贴等
	标志牌、不干胶标志贴等


信息系统

在场所信息管理方面，系统可实现对全县范围内所有应急避难场所的信息化管理。通过地图定位、数据录入等方式，系统能够准确记录每个避难场所的位置、容量、设施设备等关键信息，并实时更新场所状态，确保信息的准确性和时效性。这样一来，无论是政府部门还是普通市民，都可通过系统快速查询到附近的避难场所，为应对突发事件提供便利。
应急指挥数字化系统包括数据交换系统、监测预警系统、应急指挥系统、辅助决策系统等功能。监测预警职能：借助应急基础信息数据库，通过全县风险隐患分布、安全生产、安全生活、安全生态、救援力量、救援物资、基础设施（路、网、水、电等）数据，针对安全生产、食品药品、卫生健康、自然灾害等各领域数据资源，进行自动汇聚、识别、关联、融合，大数据分析，找准监测重点，加强对重点行业领域安全风险排查，提高实时监测、动态分析、提升多灾种和灾害链综合监测、风险识别和预报预警，提升应急监测预警能力。应急指挥职能：完善永宁县安全生产视频指挥调度和信息系统，通过数据库分析和应急数字平台预警，对应急事件做出初步救援指令，借助视频、数据、APP实时指挥救援行动，安排救援力量，调配救援物资。辅助决策智能：应急管理委员会借助应急综合数据库、现场数据、监测信息、救助信息等，通过数字应急平台，随时智能化预警预报，有效动员和调度各种资源，帮助决策应急救援行动。信息发布功能：向指定用户发布紧急信息或通知，发布专业救援知识。
依托应急指挥数字系统框架，以应急指挥中心为核心，形成覆盖全县各乡镇和相关企业的信息化和集中监测中心，实现对全县突发事件分析、鉴别、制定应急方案模型，建立仿真与模拟网络，进行演习与培训。通过信息化、智能化管理，使全县范围内突发事件得到及时控制与处理。科学调度“四灾”物资，保证应急所需资源高效配置。
利用数字音视频会议系统、远程视频会议系统、地理信息系统（GIS）、遥感（RS）、全球卫星定位系统（GPS）等，建立集数据信息采集、实时跟踪监控、远程分析评估、实时预警报告、决策指挥调度、视频会议、远程培训等功能为一体的应急指挥数字化系统。基于GIS、RS、GPS监控、视频会议等技术支撑，覆盖全县及区内外专家信息交互，实现纵横多维度互动共享。以数字科技赋能安全生活体系，实现社区预警防范智能化、公共服务智能化。实现数字预警、数字处置、数字逃生、数字救援目标。持续提升安全报警和处置数字化水平，做到预先报警，数字平台全网自动响应，物联网自动第一时间处置。加大生活用水、用电、用气等领域的数字化水平，做到隐患排除在危险之外。适度推进机器人在应急管理和社区服务领域的使用，使用机器代替人员进行相关危险救援行动。

表 27应急指挥信息系统保障装备

	序号
	分类
	门类
	名称
	功能用途

	1
	信息采集
	现场音视频采集
	单兵图传
	通过单兵背负移动，在应急救援现场完成音视频信息采集工作，并依托公网或现场指挥专网实现信息回传

	2
	
	
	高清摄像机
	采集应急救援现场音视频信息，与单兵图传、卫星便携站、微波宽带专网设备等装备配套使用

	3
	
	
	音视频布控球
	采集应急救援现场无人值守情况下固定点位的音视频信息，并通过公网 4G/5G、有线网、Wi-Fi、卫星通信等手段实现信息回传

	4
	
	
	智能头盔
	保障救援人员以第一视角采集数据，掌握现场实时情况

	5
	
	现场感知信息采集
	便携气象站
	采集应急救援现场气象信息。可用于构建灾害事故救援现场物联感知网

	6
	
	
	车载物联终端
	采集车辆位置信息、工况信息等物联信息。可用于构建应急救援现场物 联感知网

	7
	
	
	可燃气体探测器
	采集灾害事故救援现场氧气、可燃气体（一氧化碳、二硫化碳、苯类、醇类、 烷类等可燃有机物）等气体浓度。可用于构建应急救援现场物联感知网

	8
	
	
	有毒有害气体探测器
	采集灾害事故救援现场氨气、硫化氢、氯气、氯化氢、二氧化氮等有毒有害 气体浓度。可用于构建应急救援现场物联感知网

	9
	
	
	裂缝倾角计
	监测混凝土、岩土、土体和结构物表面裂缝开度和倾斜角度。可用于构建应急救援现场物联感知网

	10
	
	
	水文仪
	采集水深、流速、流量、水温等信息。可用于构建应急救援现场物联感知网

	11
	
	
	融合物联网关
	用于现场多源异构传感器的接入管理，以及物联数据的本地预处理。可用于构建应急救援现场物联感知网

	12
	
	
	生命体征监测装置
	监测灾害事故救援现场救援人员个人生命体征信息。可用于构建应急救援现场物联感知网

	13
	
	
	综合定位装备
	采集救援人员室内、室外位置信息。可用于构建应急救援现场物联感知网

	14
	
	无人机
	侦察型无人机
	用于第一时间开展灾害事故现场空中侦察、正射拼接、三维建模等工作

	15
	
	
	中大型无人机应急通信系统
	用于极端条件下灵活开展灾害事故应急救援现场灾情侦察及通信保障。依托无人直升机、多旋翼无人机、复合翼无人机等中大型无人机平台，可通过单架或多架中继形式，搭载卫星通信设备、光电吊舱、倾斜摄像系统、公网基站、PDT集群基站（370 MHz）、宽带自组网基站、应急搜救载荷等任务载荷，实现应急通信保障、侦察航测、物资投送等多样化任务

	16
	
	
	大型长航时固定翼无人机应急通信系统
	用于极端条件或大范围灾害事故应急救援现场灾情侦察及通信保障，通过搭载高性能光电吊舱、合成孔径雷达、CCD航测相机、公网通信基站、卫星通信设备、宽带自组网设备、370 MHz集群基站等装备，实现灾害区域大范围态势感知、信息实时回传、现场通信保障、地形地貌成像等功能

	17
	信息采集
	单兵通信装备
	数字集群手持终端
	用于应急救援现场语音指挥

	18
	
	
	多模融合终端
	用于应急救援现场音视频信息采集、宽窄带集群通信

	19
	
	
	卫星电话
	用于救援队伍在无公网条件下的通信保障，通过卫星系统，以语音、短信等形式报送灾害现场信息

	20
	
	
	背负式短波电台
	用于救援队伍在无中继条件下，构建长距离语音通信

	21
	
	北斗通信装备
	北斗车载终端
	用于采集救援车辆位置、工况等信息，并利用北斗短报文进行数据回传

	22
	
	
	北斗指挥机
	用于北斗终端用户数据的监收、广播、组播及信道锁定等管理，与北斗通信系统配套使用

	23
	
	
	北斗腕表
	用于救援人员位置获取、生命体征监测和北斗数据回传，具备通过蓝牙连接智能终端进行短报文收发、导航定位等功能

	24
	
	
	北斗单兵终端
	用于灾害事故救援过程中的指挥通信，具备导航定位、北斗卫星短报文收发等功能

	25
	信息传输
	卫星通信
	超轻卫星便携站
	用于构建灾害事故救援现场与前后方指挥部远程通信链路

	26
	
	
	轻型卫星便携站
	用于构建灾害事故救援现场与前后方指挥部远程通信链路

	27
	
	
	高通量卫星便携站
	用于构建灾害事故救援现场与前后方指挥部远程通信链路

	28
	
	远距离微波通信
	微波散射通信设备
	用于灾害事故救援现场远距离宽带通信传输

	29
	
	
	微波宽带专网设备
	用于灾害事故救援现场远距离大带宽通信传输

	30
	
	指挥车辆
	通信骨干节点车
	用于快速突进灾害事故救援现场，通过高通量卫星、宽带自组网、微波散射等手段建立通信链路，进行通信保障

	31
	
	
	通信指挥车
	用于救援现场保障指挥调度，通过卫星、公网等手段建立通信链路

	32
	
	现场传输链路
	MESH自组网基站
	用于复杂场景下宽带传输链路组网和中继

	33
	
	
	LTE基站+终端
	用于任务区域单兵视频采集、语音指挥

	34
	
	
	CPE终端
	用于灾害事故救援现场单兵、布控球、生命体征、空呼等设备通过Wi-Fi、蓝牙等方式进行数据汇聚，实现信息采集终端覆盖距离延伸的效果

	35
	
	
	LoRa网关
	用于回传物联装备信息。可用于构建应急救援现场物联感知网

	36
	
	
	370 MHz数字集群移动站
	用于灾害事故救援现场370 MHz集群信号的覆盖

	37
	
	
	370 MHz自组网基站
	用于灾害事故救援现场或现场指挥部手持电台同频中继，延伸对讲机信号覆盖范围，完成基站间无中心、无线序、自动组网

	38
	
	
	多链路聚合设备
	用于现场网络的互联互通，实现公网4G/5G、专网、卫星网、宽带自组网、Wi-Fi等网络融合功能

	39
	现场指挥类
	现场融合通信
	现场融合通信 指挥箱
	为灾害事故救援现场提供融合通信服务

	40
	
	
	现场通信综合 接入网关
	为灾害事故救援现场提供各类通信终端接入

	41
	
	指挥平台
	协同指挥作战 终端
	为一线救援人员提供可视化指挥通信保障

	42
	
	视频指挥
	会议终端
	用于在灾害事故救援现场指挥部召开视频会议。支持有线网络接入

	43
	辅助设备
	供电及辅助照明
	便携式应急灯
	用于灾害事故救援现场通信保障工作照明

	44
	
	
	应急电源
	用于灾害事故救援现场或现场指挥部各类应急指挥与应急通信装备供电

	45
	
	
	小型油动发电机
	用于灾害事故救援现场或现场指挥部各类应急指挥与应急通信装备供电

	46
	
	运输
	助力小推车
	用于各类设备器材搬运，实现助力爬楼等辅助功能

	47
	
	
	通信保障车
	用于通信装备、个人装备及给养物资运输工作，实现应急通信保障人员及 相关装备快速投送

	48
	
	夜间救援辅助
	热成像仪
	用于灾害事故救援现场黑暗、尘土、烟雾等复杂环境下人员、火点等物体的侦察、搜救

	49
	
	
	夜视仪
	用于夜间灾害事故救援现场，显示人眼不可视的现场环境

	50
	
	其他
	便携式图形工作站
	用于灾害事故救援现场采集的图像数据处理，实现无人机倾斜摄影数据三维建模、正射拼接计算等功能

	51
	
	
	配套设备
	用于辅助开展灾害事故救援现场应急通信保障工作配置的有关设备

	
	注：本文件不对通信装备选配提出要求，各级应以通信保障能力建设实际需求为标准进行选配。


实施安排

重点任务

近期重点建设内容

至2027年完成17个应急避难场所建设，其中包含改造8个现状应急避难场所，提升改造9个应急避难可利用资源。2025年有效避难面积47.12万㎡，室内有效避难面积11.94万㎡，室外有效避难面积35.18万㎡。
其中长期（长期兼顾紧急）避难场所6处，短期（短期兼顾紧急）避难场所5处，紧急避难场所6处。
表28 近期重点项目一览表

单位：㎡

	序号
	位置
	名称
	建设规模
	用地性质
	建设主体
	资金来源

	
	
	
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	
	
	

	1
	永宁城区
	珍珠湖南广场避难场所
	2000
	0
	绿地与开敞空间
	永宁县应急管理局
	政府投资

	2
	
	永宁县综合应急避难中心（人民广场+北侧城镇社区服务设施）
	42000
	10000
	绿地与开敞空间
	永宁县应急管理局
	政府投资

	3
	
	杨和三期小广场避难场所
	12000
	0
	绿地与开敞空间
	永宁县应急管理局
	政府投资

	4
	
	宁和广场避难场所
	20000
	0
	绿地与开敞空间
	永宁县应急管理局
	政府投资

	5
	
	利民广场
	16000
	0
	绿地与开敞空间
	永宁县应急管理局
	政府投资

	6
	
	第二小学
	9969
	7712
	教育设施
	永宁县应急管理局
	政府投资

	7
	
	永宁县体育中心
	18000
	2720
	体育设施
	永宁县应急管理局
	政府投资

	8
	望远城区
	兰花花大酒店
	18500
	7937
	商业设施
	永宁县应急管理局
	企业投资

	9
	
	银川三沙源上游学校
	16400
	11152
	教育设施
	永宁县应急管理局
	政府投资

	10
	
	银子湖学校
	41779.97
	28410
	教育设施
	永宁县应急管理局
	政府投资

	11
	
	四季鲜农产品综合批发市场
	70000
	8473
	商业设施
	永宁县应急管理局
	企业投资

	12
	李俊镇
	李俊社区综合文化服务中心
	10200
	7752
	农村社区服务设施
	永宁县应急管理局
	政府投资

	13
	闽宁镇
	永宁县闽宁镇人民政府前广场、闽宁镇中学、闽宁新貌展示中心
	39500
	20060
	中小学教育设施+绿地与开敞空间
	永宁县应急管理局
	政府投资

	14
	
	闽宁二小、福宁社区综合文化服务中心
	14200
	7585
	中小学教育设施+农村社区服务设施
	永宁县应急管理局
	政府投资

	15
	望洪镇
	永宁县望洪镇新华中心村广场+宋澄幼儿园+综合文化服务
	5260
	3536
	绿地与开敞空间+农村社区服务设施+幼儿园
	永宁县应急管理局
	政府投资

	16
	杨和镇
	永宁县杨和镇纳家户广场避难场所
	10000
	0
	绿地与开敞空间
	永宁县应急管理局
	政府投资

	17
	胜利乡
	永宁县胜利乡卫生院+永宁县胜利乡胜利小学
	6000
	4080
	医疗卫生设施+中小学教育设施
	永宁县应急管理局
	政府投资

	总计
	351808
	119417
	
	
	


资金估算

主要技术经济指标（城市社区应急避难场所建设标准建标 180-2017）

	避难场地
	类别
	面积（㎡）
	建安投资（万元）
	总投资（万元）

	
	一类
	10000-15000
	70-90
	80.85-103.95

	
	二类
	5000-9999
	55-70
	63.53-80.85

	
	三类
	3000-4999
	50-55
	57.75-63.53

	避难建筑
	类别
	面积（㎡）
	单位造价指标（元/㎡）
	综合造价指标（元/㎡）

	
	一类
	10000-15000
	2600
	2990

	
	二类
	5000-9999
	
	

	
	三类
	3000-4999
	
	


规划17个避难场所，总有效避难面积为46.12万㎡，平均每个场地面积为2.7万㎡。根据《城市社区应急避难场所建设标准建标180-2017》，推算避难场所场地配套设施设备投资为100万元/万㎡。
贯彻落实国家政策要求，加强资源的节约，应急设施设备按人口规模配建。到2025年，建设应急避难场所满足24万城乡人口避难需求，应急避难场所面积38.4万㎡，近期投资共5000万元。
	
	避难人口（万人）
	避难时长（天）
	避难面积（万㎡）
	室外避难面积（万㎡）
	设施设备（万元）
	物资（万元）
	总投资（万元）

	紧急
	24
	1
	38.4
	28.8
	2600
	2400
	5000

	短期
	6（近期短期避难人口按紧急25%计算）
	2-14
	12.6
	9.6
	
	
	

	长期
	2.4（长期避难人口按紧急10%计算）
	15-180
	6.24
	4.8
	
	
	


远期安排

远期建设内容

到2035年，规划应急避难场所达到89处，占地面积合计592.76万㎡，有效避难面积164.58万㎡，室内有效避难面积51.95万㎡。紧急避难场所30处，短期避难场所48处，长期避难场所11处。
贯彻落实国家政策要求，加强资源的节约，应急设施设备按人口规模配建。满足2035年应急避难场所有效避难场所85.6万㎡、室外有效避难场所54.5万㎡、室内有效避难场所31.1万㎡的规划目标。
资金估算

主要技术经济指标（城市社区应急避难场所建设标准建标 180-2017）

	避难场地
	类别
	面积（㎡）
	建安投资（万元）
	总投资（万元）

	
	一类
	10000-15000
	70-90
	80.85-103.95

	
	二类
	5000-9999
	55-70
	63.53-80.85

	
	三类
	3000-4999
	50-55
	57.75-63.53

	避难建筑
	类别
	面积（㎡）
	单位造价指标（元/㎡）
	综合造价指标（元/㎡）

	
	一类
	10000-15000
	2600
	2990

	
	二类
	5000-9999
	
	

	
	三类
	3000-4999
	
	


远期提升改造72个应急避难资源，室外有效避难面积为35.18万㎡，平均每个场地面积为1.6万㎡。根据《城市社区应急避难场所建设标准建标 180-2017》，推算避难场所场地配套设施设备投资为100万元/万㎡。远期应急避难场所满足26.38万城乡人口避难需求，应急避难场所有效避难面积达到47.2万㎡，远期投资8298万元。
	
	避难人口（万人）
	避难时长（天）
	避难面积（万㎡）
	设施设备（万元）
	物资（万元）
	总投资（万元）

	紧急
	26.38
	1
	47.2
	4720
	1319
	8298

	短期
	10.65
	2-14
	21.91
	
	1620
	

	长期
	5.01
	15-180
	12.78
	
	639
	


近期、远期投资共13298万元。
保障措施

组织保障

1.自治区政府高度重视应急避难场所工作，应急管理部门在应急避难场所建设中应发挥统筹协调指导作用，建立健全应急避难场所建设管理办法等配套管理制度和机制，组织制定并完善相关地方标准，将应急避难场所建设纳入各级国民经济和社会发展规划，统筹协调发展改革、教育、财政、自然资源、住房城乡建设、水利（水务）、文化和旅游、卫生健康、体育、疾控、地震等相关部门，加强协同配合和行业指导，按职责分工共同推进全县应急避难场所体系建设发展工作，严格按照规划要求推进建设内容，确保规划任务高效有序落实。
2.本规划应在永宁县委、县政府的领导下，明确牵头单位，协调有关部门落实紧急避难场所建设，并在建设管理时严格实施本规划。同时明确下级政府在场所建设的主导作用，将防灾减灾工作作为重要内容，作为规划实施的重要组织保证。
3.相关职能部门制定避难场所建设规范，明确避难场所建设的标准；制定避难场所建设管理办法等配套法律文件，明确各部门在各类避难场所整合、建设和管理中的职责分工、场所管理单位的责任和权利，强化部门职责并保证整体协调一致。
3.相关职能部门制定相关的交通疏导方案，并按照避难疏散要求，有针对性地进行应急交通系统通道管理与维护。
资金保障 

坚持以政府财政为主导，明确应急避难场所建设和管理的资金来源。高度重视应急避护场所建设，充分掌握当地自然灾害和防灾救灾形势，立足于“最大限度保障群众生命财产安全”，将应急避护场所建设纳入政府工作计划、城乡建设规划，将应急避护场所建设经费纳入年度财政预算，将避难场所所需设施（设备）建设好，并使其在需要时能用好用。永宁县应急管理局要积极协调住建、自然资源、供电、地震等相关部门共同落实好应急避护场所建设职责。建立灾害紧急救援专业队伍，配备现代化专业设备，注意平时训练，以做好充分准备，迎接突发事件灾害。
应急避难场所所需的建设改造资金由县财政统筹安排，任务计划由县政府应急办下达，按照“谁牵头谁负责”，应急办实施统筹协调的方式进行落实。
社会参与

各级政府和相关部门要大力开展应急避护场所及防灾减灾知识宣传教育工作。制定有针对性的地震救援、地质灾害、城市火灾救援等应急演练制度，保证每年至少组织一次以上的预案演练。每年“5·12”防灾减灾日期间，要开放应急避护场所，组织群众参观，让群众了解、熟悉居住地附近的应急避护场所设置情况，定期组织人员转移演练，确保灾害发生后受灾群众能够迅速转移到最近的应急避护场所，不断提升市民应对突发事件的能力。
健全各级防灾单位规划实施信息通报，研判会商、协调联动等制度机制，统筹协调、监督指导各成员单位落实职责，加大监督力度，形成规划合力。县应急管理局定期对各成员单位任务进展情况进行检测调度，并在规划期间对本规划执行情况进行中期评估和总结评估。
附表

规划应急避难场所一览表

单位：㎡
	编号
	位置
	名称
	占地面积
	有效避难面积
	室外有效避难面积
	室内有效避难面积
	场地类型
	避难时长类型
	室内/室外
	单一/综合
	防灾类型
	级别
	建设状态
	建设阶段
	权属单位

	1
	永宁城区
	永宁县人民医院
	7070
	5282
	2000
	3282
	医疗卫生用地
	短期
	室内
	单一型
	防疫
	县级
	改造
	远期
	县卫健局

	2
	
	文昌中学
	40000
	10400
	7000
	3400
	教育设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	3
	
	永宁中学
	137428
	60334
	28669
	31665
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	4
	
	永宁四中
	103033
	27433
	27433
	0
	教育设施
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	5
	
	珍珠湖南广场避难场所
	52000
	2000
	2000
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	近期
	县城乡公共事业服务中心

	6
	
	永宁县综合应急避难中心（人民公园+北侧城镇社区服务设施）
	526616
	52000
	42000
	10000
	绿地与开敞空间
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	近期
	县城乡公共事业服务中心

	7
	
	杨和三期小广场避难场所
	20000
	12000
	12000
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	近期
	县城乡公共事业服务中心

	8
	
	宁和广场避难场所
	70000
	20000
	20000
	0
	绿地与开敞空间
	长期
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	近期
	县城乡公共事业服务中心

	9
	
	利民广场
	60000
	16000
	16000
	0
	绿地与开敞空间
	短期
	室外
	综合型
	防震、防疫、防空
	县级
	改造
	近期
	县城乡公共事业服务中心

	10
	
	永宁县体育中心
	20000
	18000
	18000
	0
	体育设施
	短期
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	近期
	团结西路街道办事处

	11
	
	永宁县职业教育学校
	50000
	22190
	10000
	12190
	教育设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	12
	
	银川能源学院
	916800
	91000
	46000
	45000
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防空
	县级
	保留
	近期
	教育厅

	13
	
	第二小学
	40000
	17681
	9969
	7712
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	14
	
	迎宾大道、宁丰街交叉口西南角规划公园绿地+体育场馆
	61000
	35520
	26000
	9520
	绿地与开敞空间+体育
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防空
	县级
	新建
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	15
	望远城区
	兰花花大酒店
	72000
	28020
	18500
	9520
	商业设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防疫、防空
	县级
	改造
	近期
	望远镇政府

	16
	
	新银社区服务中心
	3000
	2348
	634
	1714
	城镇社区服务设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	望远镇政府

	17
	
	富原社区
	2000
	2180
	1500
	680
	城镇社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	望远镇政府

	18
	
	典农河与银南路交叉口东北侧城镇社区服务设施
	24000
	16120
	10000
	6120
	城镇社区服务设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	新建
	远期
	望远镇政府

	19
	
	丰盈小学
	6200
	4231
	1392
	2839
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	20
	
	银川三沙源上游学校
	133200
	97152
	86000
	11152
	教育设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防洪
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	21
	
	蓝山学校
	41859
	30160
	16342
	13818
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	22
	
	望远中心小学
	42377
	27114
	16150
	10964
	教育设施
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	23
	
	银子湖学校
	99773
	52875
	24465
	28410
	教育设施
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	24
	
	望远中学
	35014
	25231
	21676
	3555
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县教育局

	25
	
	沙枣苑公园
	50000
	20000
	20000
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防洪、防疫
	县级
	改造
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	26
	
	三沙源中央公园
	300000
	40000
	40000
	0
	绿地与开敞空间
	短期
	室外
	综合型
	防震、防洪
	县级
	改造
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	27
	
	银子湖公园
	10000
	5000
	5000
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	28
	
	唐徕渠畔绿带
	150000
	45000
	45000
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	改造
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	29
	
	江山阅东侧规划公园
	5000
	2000
	2000
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	新建
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	30
	
	良田路和双龙路交叉口西南侧公园绿地
	10000
	4000
	4000
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	新建
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	31
	
	良田路和旺牛路交叉口西南侧公园绿地
	16500
	6600
	6600
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	新建
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	32
	
	双庆路良田路交叉口东南角公园绿地
	16000
	6600
	6600
	0
	绿地与开敞空间
	短期
	室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	新建
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	33
	
	四季鲜农产品综合批发市场
	370000
	75394
	70000
	5394
	商业设施
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防空
	县级
	改造
	远期
	望远镇政府

	34
	
	望通路和良田路交叉口西南文化设施+体育设施+公园
	114956
	52640
	20000
	32640
	文化设施+体育设施+绿地与开敞空间
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	新建
	远期
	望远镇政府

	35
	
	永宁县人民医院望远分院
	74363
	52669
	8000
	44669
	医疗卫生用地
	短期
	室内+室外
	单一型
	防疫
	县级
	改造
	远期
	县卫健局

	36
	
	规划小学（旺牛路南侧）
	48947
	28600
	15000
	13600
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	新建
	远期
	县教育局

	37
	
	庆年路和双龙路交叉口西南侧规划中学
	53000
	28600
	15000
	13600
	教育设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	新建
	远期
	县教育局

	38
	
	良田路和旺牛路交叉口东北侧规划中学
	73000
	40400
	20000
	20400
	教育设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	县级
	新建
	远期
	县教育局

	39
	李俊镇
	李俊社区综合文化服务中心
	21600
	17952
	10200
	7752
	农村社区服务设施
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	乡镇级
	改造
	远期
	李俊镇政府

	40
	
	李俊镇卫生院+李俊观塔园
	40000
	6666
	5000
	1666
	医疗卫生设施+绿地与开敞空间
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	乡镇级
	改造
	远期
	县卫健局、城乡公共事业服务中心

	41
	
	永宁县李俊镇李俊小学
	38375
	16022
	8785
	7237
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	乡镇级
	改造
	远期
	县教育局

	42
	
	李俊镇雷台中心村广场
	4000
	3000
	3000
	0
	绿地与开敞空间
	短期
	室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	43
	
	雷台中心村村部
	3480
	2686
	1000
	1686
	农村社区服务设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	李俊镇政府

	44
	
	许桥中心村村部
	5750
	6758
	3800
	2958
	农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	李俊镇政府

	45
	
	王团中心村村部
	4447
	3664
	2000
	1664
	农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	李俊镇政府

	46
	
	李俊镇宁化中心村村部
	1898
	1598
	960
	638
	农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	李俊镇政府

	47
	
	魏团村综合文化服务中心
	470
	384
	200
	184
	农村社区服务设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	李俊镇政府

	48
	
	玉泉营农场社区居民委员会
	6000
	5857
	5476
	381
	农村社区服务设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	李俊镇政府

	49
	
	永宁县玉泉营小学
	19188
	11369
	7379
	3990
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	县教育局

	50
	闽宁镇
	回民公墓东侧广场
	7000
	5000
	5000
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防火
	乡镇级
	改造
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	51
	
	闽宁镇中心小学
	43445
	23367
	15493
	7874
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火
	乡镇级
	改造
	远期
	县教育局

	52
	
	闽宁镇第二中学
	58405
	40114
	22235
	17879
	教育设施
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火
	乡镇级
	改造
	远期
	县教育局

	53
	
	闽宁镇人民政府前广场、闽宁镇中学、闽宁新貌展示中心
	59000
	59560
	39500
	20060
	教育设施+绿地与开敞空间
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火
	乡镇级
	改造
	远期
	县教育局、城乡公共事业服务中心

	54
	
	闽宁二小、福宁社区综合文化服务中心
	38315
	21785
	14200
	7585
	教育设施+农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火
	乡镇级
	改造
	远期
	县教育局、闽宁镇政府

	55
	
	原隆广场
	15000
	12000
	12000
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防火
	村级
	改造
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	56
	
	闽宁镇西滩小学
	7793
	4309
	2622
	1687
	教育设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火
	村级
	改造
	远期
	县教育局

	57
	
	武河小学
	19353
	12757
	7340
	5417
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火
	村级
	改造
	远期
	县教育局

	58
	
	园艺小学
	32935
	14183
	9020
	5163
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火
	村级
	改造
	远期
	县教育局

	59
	
	原隆小学+村民委员会
	19513
	18853
	12412
	6441
	教育设施+农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火
	村级
	改造
	远期
	县教育局、闽宁镇政府

	60
	
	木兰小学、村民委员会
	13284
	6978
	4979
	1999
	教育设施+农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火
	村级
	改造
	远期
	县教育局、闽宁镇政府

	61
	
	玉海小学+村民委员会
	20800
	11337
	8500
	2837
	教育设施+农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、滑坡、泥石流、防洪、防疫、防火
	村级
	改造
	远期
	县教育局、闽宁镇政府

	62
	胜利乡
	胜利乡广场
	10000
	8000
	8000
	0
	农村社区服务设施
	短期
	室外
	单一型
	防震
	乡镇级
	改造
	远期
	胜利乡政府

	63
	
	胜利乡卫生院+永宁县胜利乡胜利小学
	16700
	12080
	8000
	4080
	医疗卫生设施+教育用地
	长期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	乡镇级
	改造
	远期
	县卫健局、教育局

	64
	
	黄羊滩农场社区农贸市场
	22000
	15000
	15000
	0
	绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	综合型
	防震、防洪
	村级
	改造
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	65
	
	黄羊滩小学
	13276
	7374
	6527
	847
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防洪
	村级
	改造
	远期
	县教育局

	66
	
	园林村村民委员会
	1500
	1150
	1000
	150
	农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	胜利乡政府

	67
	
	烽火村综合文化服务中心
	1150
	1102
	1000
	102
	农村社区服务设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	胜利乡政府

	68
	
	五渠中心村综合文化服务中心
	1400
	1272
	1000
	272
	农村社区服务设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	胜利乡政府

	69
	
	胜利村村民委员会
	610
	636
	500
	136
	农村社区服务设施用地
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	胜利乡政府

	70
	
	杨显十三队篮球场+广场
	2400
	1500
	1500
	0
	农村社区服务设施、绿地与开敞空间
	紧急
	室外
	单一型
	防震
	村级
	改造
	远期
	胜利乡政府

	71
	
	永宁县征沙渠小学
	14247
	8274
	7407
	867
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	县教育局

	72
	
	宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
	1332000
	110000
	70000
	40000
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	县教育局

	73
	望洪镇
	农丰中心村综合文化服务中心
	4908
	4013
	2109
	1904
	农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	地震、干旱
	乡镇级
	改造
	远期
	望洪镇政府

	74
	
	望洪镇卫生院+望洪镇人民政府前广场
	11500
	12831
	10000
	2831
	医疗卫生设施+绿地与开敞空间
	长期
	室内+室外
	综合型
	地震、干旱
	乡镇级
	改造
	远期
	县卫健局、城乡公共事业服务中心

	75
	
	新华中心村广场+宋澄幼儿园+综合文化服务
	13460
	8796
	5260
	3536
	绿地与开敞空间+农村社区服务设施+幼儿园
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	76
	
	望洪镇新华中心村卫生院
	5000
	3088
	2000
	1088
	医疗卫生设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	县卫健局

	77
	
	靖益中心村综合文化服务中心
	3350
	4176
	2000
	2176
	农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	望洪镇政府

	78
	
	南方村综合文化服务中心
	10000
	11400
	8000
	3400
	农村社区服务设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	望洪镇政府

	79
	
	东和村综合文化服务中心
	4000
	3928
	2500
	1428
	农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	望洪镇政府

	80
	望远镇
	立强村村民委员会
	2000
	1914
	1555
	359
	农村社区服务设施用地
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	望远镇政府

	81
	
	上河村村民委员会
	2500
	2680
	2000
	680
	农村社区服务设施用地
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	望远镇政府

	82
	
	通桥村村民委员会
	1440
	1267
	900
	367
	农村社区服务设施用地
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	望远镇政府

	83
	
	通桥小学
	25183
	12372
	8646
	3726
	教育设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	教育局

	84
	
	永清村村民委员会
	2000
	1682
	1600
	82
	农村社区服务设施用地
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	望远镇政府

	85
	
	政台村村民委员会
	1800
	1381
	1000
	381
	农村社区服务设施用地
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	望远镇政府

	86
	
	政权村村民委员会
	5000
	1381
	1000
	381
	农村社区服务设施用地
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫、防洪
	村级
	改造
	远期
	望远镇政府

	87
	杨和镇
	纳家户小学
	49938
	8526
	4991
	3535
	教育设施
	紧急
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	县教育局

	88
	
	杨和镇纳家户广场避难场所
	34000
	10000
	10000
	0
	绿地与开敞空间
	短期
	室外
	单一型
	防震
	村级
	改造
	远期
	县城乡公共事业服务中心

	89
	
	南北全村综合文化服务中心
	1100
	1004
	800
	204
	农村社区服务设施
	短期
	室内+室外
	综合型
	防震、防疫
	村级
	改造
	远期
	杨和镇政府

	合计
	5927649
	1645800
	1126326
	519474
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—




