永宁县“十四五”规划编制工作任务清单

| 序号 | 事项 | 任务内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开动员会议 | 召开动员会议，全面启动永宁县“十四五”规划编制工作。 | 2020年3月底前 | 县政府办 | 县发改局 |
| 2 | 成立领导小组 | 成立“十四五”规划纲要编制领导小组，由县长为组长，分管副县长任常务副组长，其他副县长为副组长，县级有关部门主要领导为成员，领导小组办公室设在县发展和改革局。 | 2020年3月底前 | 县政府办 | 县发改局 |
| 3 | 开展永宁县请求纳入“十四五”规划基本思路事项研究 | 县领导小组办公室牵头，各乡镇、县直各部门结合实际，站在国家、区、市的层面，研究提出纳入我县“十四五”规划基本思路的重大政策、重大事项、重大项目，对应上报上级部门，争取纳入国家、区、市“三个重大”。 | 2020年4月底前 | 领导小组办公室 | 县直各部门、各乡镇（街道） |
| 4 | 开展永宁县“十四五”规划基本思路研究 | 由领导小组办公室牵头，组织各乡镇和县直有关部门开展重大问题和规划思路研究，起草形成“十四五”规划基本思路，组织召开座谈会、专家咨询会等，广泛听取意见建议，并与区、市“十四五”规划基本思路衔接，形成我县“十四五”规划基本思路，上报县委、县政府审定。 | 2020年6月底前 | 领导小组办公室 | 县直各部门、各乡镇（街道） |
| 5 | 研究提出“十四五”课题研究目录 | 以政府组成部门为主，对本行业发展现状及“十四五”规划进行研究，提出“十四五”研究课题。 | 2020年4月底前 | 县直各相关部门 | 领导小组办公室 |
| 6 | 研究提出《建议》草案 | 根据各乡镇（街道办）、各部门配合县领导小组办公室做好《中共永宁县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》研究工作，待国家和区、市的《建议》印发后，进一步修改上报县委审定。 | 最终完成时限以国家和区、市的建议提出时间为准 | 领导小组办公室 | 县直各部门、各乡镇（街道） |
| 7 | 起草《纲要》编写提纲 | 领导小组办公室根据“基本思路”、“发展目标”等前期调查研究成果，起草《纲要》编写提纲，报领导小组研究决定。 | 2020年6月底前 | 领导小组办公室 | 县直各部门、各乡镇（街道） |
| 8 | 编制专项规划 | 县级有关部门按县人民政府批准下达的专项规划编制计划，负责编制本部门专项规划。专项规划初稿于2020年8月底以前送领导小组办公室。 | 2020年8月底前 | 县直相关部门 | 领导小组办公室，各乡镇（街道） |
| 9 | 编制《纲要》草案 | 按照批准的《纲要》编写提纲，编制《纲要》草案。 | 2020年10月底前 | 领导小组办公室 | 县直各部门、各乡镇（街道） |
| 10 | 《纲要》草案及专项规划征求意见 | 《纲要》草案初稿完成后，由领导小组办公室广泛征求意见，专项规划由编制部门参照上述要求组织征求意见。 | 2020年11月底前 | 领导小组办公室 | 县直各部门、各乡镇（街道） |
| 11 | 规划衔接、论证、修改 | 由领导小组办公室组织《纲要》草案与国家、区、市纲要和上级土地、城乡建设等部分规划进行衔接，并组织专家组对《纲要》逐一进行论证。领导小组办公室根据衔接情况和专家意见，对《纲要》草案进一步修改完善。专项规划由编制部门参照上述要求组织衔接、论证和修改。 | 2020年11月底前 | 领导小组办公室 | 县直各部门、各乡镇（街道） |
| 12 | 《纲要》草案报县政府审议 | 经专家评审通过的《纲要》草案由领导小组办公室报县人民政府常务会议审议。 | 2020年12月 | 领导小组办公室 |  |
| 13 | 《纲要》草案报县委审议 | 按照县政府常务会议要求，修改完善后的《纲要》草案报县委常委会审议。 | 2020年12月 | 领导小组办公室 |  |
| 14 | 《纲要》草案报县人大审议批准 | 按照县委常委会要求，进一步修改完善的《纲要》草案报县人民代表大会审查批准，发布。 | 以县人代会时间为准 | 领导小组办公室 |  |
| 15 | 专项规划颁布实施 | 专项规划经组织专家论证通过后，由编制部门上报县人民政府批准后公布实施。 | 2021年6月底前 | 县直相关各部门 |  |

附件2

永宁县“十四五”规划编制工作领导小组

组      长：郝春明  县人民政府县长

常务副组长：李  伟  县委常委、县人民政府常务副县长

副  组  长：袁雪祥  县委常委、县人民政府副县长

马  燕  县人民政府副县长

孙佳永  县人民政府副县长

杜  勇  县人民政府副县长、县公安局局长

马占山  县人民政府副县长

郑江强   县人民政府副县长、闽宁镇党委副书记

成      员：许建宏  永宁工业园区管委会党工委副书记、

县应急管理局局长

徐  瑾  永宁工业园区管委会副主任

李耀续　银川市临时急救医院副院长、永

宁县委办公室主任

黄轶群　县委政策研究室主任

王学荣　县委网信办主任

马自和  县委统战部副部长、民族宗教局局长

郭旭宏  县人民政府办公室主任

马跃林  县发展和改革局局长

马立云  县教育体育局局长

王学斌　县科学技术局局长

曾晓隆  县公安局政委

徐  军  县民政局局长

潘  毅  县司法局局长

曹永进  县财政局局长

陈绍峰  县人力资源社会保障局局长

伍庭利  县自然资源局局长

杨雁冰  县住房和城乡建设局局长

王文勇  县交通运输局局长

纳金东  县水务局局长

赵建明  县农业农村局局长

郭  斌  县商务和投资促进局局长

周永平  县文化旅游广电局局长

李淑娟  县卫生健康局局长

田  浩  县退役军人事务局局长

王海军  县审计局局长

李  海  县市场监督管理局局长

胡海龙  县统计局局长

杨志星  县医疗保障局局长

陈国宝  县审批服务管理局局长

邵永胜  县综合执法局局长

孙伟国  银川市生态环境局永宁分局局长

王  和　国家税务总局永宁税务局局长

李海宁  县扶贫开发服务中心主任

许  波　杨和镇党委书记

王  凯　望洪镇党委书记

赵赋力　李俊镇镇长

柳  有　胜利乡乡长

眭光武  望远镇镇长

王勇强　闽宁镇镇长

李岳峰　团结西路街道办事处主任

领导小组办公室设在县发展和改革局，由马跃林同志兼任办公室主任。领导小组人员如有变动，由担任相应职务的领导接任，不再另外行文。

附件3

永宁县“十四五”总体及各项专项规划目录

| 序号 | 规划名称 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “十四五”总体规划 |  |  |  |  |
| 1 | “十四五”规划纲要 | 发改局 | 马跃林 |  |
| “十四五”各项专项规划 |  |  |  |  |
| 1 | 永宁县乡村振兴总体规划（2018-2035） | 住建局 | 杨雁冰 |  |
| 2 | 永宁县全域旅游总体规划（2016-2025） | 文旅局 | 周永平 |  |
| 3 | 宁夏永宁工业园区“十四五”发展规划 | 宁夏永宁工业园区管委会 | 徐 瑾 |  |
| 4 | 永宁县国土空间总体规划 | 自然资源局 | 伍庭利 |  |
| 5 | 永宁县“十四五”综合交通体系建设规划 | 交通局 | 王文勇 |  |
| 6 | 教育体育事业发展“十四五”规划 | 教体局 | 马立云 |  |
| 7 | 永宁县工业结构调整和产业发展“十四五”规划 | 发改局 | 马跃林 |  |
| 8 | 永宁县现代服务业发展“十四五”规划 | 发改局 | 马跃林 |  |
| 9 | 永宁县葡萄酒产业发展“十四五”规划 | 农业农村局 | 赵建明 |  |
| 10 | 永宁县现代物流业发展“十四五”规划 | 商投局 | 郭 斌 |  |
| 11 | 永宁县水利发展与水资源综合利用“十四五”规划 | 水务局 | 纳金东 |  |
| 12 | 永宁县创新驱动发展战略规划 | 科技局 | 王学斌 |  |
| 13 | 永宁县“十四五”智慧城市和数字化经济发展规划 | 网信办 | 王学荣 |  |
| 14 | 永宁县城市建设和小城镇发展“十四五”规划 | 住建局 | 杨雁冰 |  |
| 15 | 永宁县“十四五”城市住房发展规划 | 住建局 | 杨雁冰 |  |
| 16 | 永宁县生态环境保护“十四五”规划 | 市生态环境局永宁分局 | 孙伟国 |  |
| 17 | 永宁县卫生事业发展“十四五”规划 | 卫健局 | 李淑娟 |  |
| 18 | 永宁县“十四五”民政事业发展规划 | 民政局 | 徐 军 |  |
| 19 | 永宁县“十四五”法治政府建设规划 | 司法局 | 潘 毅 |  |
| 20 | 永宁县“十四五”应急管理及救援处置能力发展规划 | 应急管理局 | 许建宏 |  |

附件4

永宁县“十四五”规划前期课题研究目录

| 序号 | 课题名称 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永宁县“十四五”经济社会发展基础及趋势、发展战略、发展目标、基本思路研究 | 发改局 | 马跃林 |
| 2 | 永宁县“十四五”推进经济高质量发展战略路径研究 | 发改局 | 马跃林 |
| 3 | 永宁县“十四五”重大项目谋划及布局前期研究 | 发改局 | 马跃林 |
| 4 | 永宁县“十四五”创新驱动重大问题研究 | 科技局 | 王学斌 |
| 5 | 永宁县“十四五”现代物流业发展重大问题研究 | 商投局 | 郭 斌 |
| 6 | 永宁县“十四五”强化应急管理思路和重点举措研究 | 应急管理局 | 许建宏 |
| 7 | 永宁县“十四五”支撑县域经济人力资源体系研究 | 人社局 | 陈绍峰 |
| 8 | 永宁县“十四五”宜居智慧城市建设管理模式研究 | 住房和城乡建设局 | 杨雁冰 |
| 9 | 永宁县“十四五”金融服务实体经济研究 | 财政局 | 曹永进 |
| 10 | 永宁县“十四五”推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果研究 | 农业农村局 | 赵建明 |
| 11 | 永宁县“十四五”优化营商环境研究 | 审批服务管理局 | 陈国宝 |
| 12 | 永宁县“十四五”法治政府建设研究 | 司法局 | 潘 毅 |
| 13 | 永宁县“十四五”国土空间开发利用和保护研究 | 自然资源局 | 伍庭利 |
| 14 | 永宁县“十四五”期间持续推进民族团结进步示范建设研究 | 民族宗教局 | 马自和 |
| 15 | 永宁县工业园区建设和发展的重点方向、主要任务和采取的对策措施研究 | 永宁工业园区管委会 | 徐 瑾 |
| 16 | 永宁县“十四五”期间文化旅游产业发展重大问题研究 | 文旅局 | 周永平 |