附件2

银川市首届“黄河流域生态保护主题宣传实践月活动”

永宁县工作任务清单

| 序号 | 活动名称 | 活动内容 | 活动任务 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动仪式 | 主题宣传实践月启动 | 活动地点选择、会场前期准备工作 | 县政府办公室，市生态环境局永宁分局 | 5月30日 |  |
| 2 |  |  | 准备活动热场节目 | 县文旅局 | 5月30日 |  |
| 3 |  |  | 起草启动仪式主持词及县政府领导致辞等文稿 | 县政府办公室 | 5月30日 |  |
| 4 |  |  | 发布共同保护母亲河倡议书，并由播音员宣读 | 市生态环境局永宁分局、县融媒体中心 | 5月30日 |  |
| 5 |  |  | 制作永宁县生态环境保护志愿服务队队旗 | 市生态环境局永宁分局 | 5月30日 |  |
| 6 |  |  | 组建生态环境保护志愿服务队，筛选旗手 | 县文明办、团县委，市生态环境局永宁分局 | 5月30日 |  |
| 7 |  |  | 收集制作宣传展板及布置生态环境成果图片展 | 县发改局、水务局、农业农村局、自然资源局、住建局、综合执法局、应急管理局、交通局，宁夏永宁工业园区管委会，市生态环境局永宁分局 | 5月30日 |  |
| 8 | 启动仪式 | 主题宣传实践月启动 | 现场道路交通秩序维护及安保维稳工作 | 县公安局 | 6月1日 |  |
| 9 |  |  | 现场医疗卫生急救及疫情防控措施部署 | 县卫生健康局 | 6月1日 |  |
| 10 |  | “低碳环保·你我同行”健步行活动 | 做好“低碳环保·你我同行”健步行活动 | 县教体局 | 6月1日 |  |
| 11 |  | 现场同步活动 | 组织生态环境法律法规、科普宣传和咨询活动 | 主题宣传实践月领导小组成员单位 | 6月1日 |  |
| 12 |  |  | 利用LED屏、横幅进行宣传 |  |  |  |
| 13 | 举办系列宣传宣讲活动 | 开展6·5环境日宣传活动 | 开展6·5环境日宣传 | 主题宣传实践月领导小组成员单位 | 6月5日 |  |
| 14 |  | 开展生活垃圾分类“全域推进全民参与精准分类”主题宣传活动 | 制定工作方案，印制培训资料 | 县城乡公共事业服务中心 | 6月30日 |  |
| 15 |  |  | 实施《垃圾分类管理条例》培训 |  |  |  |
| 16 |  | 开展全民节水主题宣传活动 | 制定全民节水主题宣传活动方案 | 县水务局 | 6月30日 |  |
| 17 |  |  | 开展节水宣传 |  |  |  |
| 18 | 举办系列实践活动 | 开展“2022黄河流域渔政执法亮剑行动” | 制定行动方案 | 县农业农村局 | 12月31日 |  |
| 19 |  |  | 开展2022黄河流域渔政执法亮剑行动 |  |  |  |
| 20 |  | 生态环境保护校园 活动周活动 | 制定印发生态环境保护进校园活动周活动实施方案，组织全县各学校广泛开展，跟踪督效各学校开展情况。 | 县教体局 | 12月31日 |  |
| 21 |  | 开展环保公众开放日活动 | 开展环保设施公众开放日活动 | 市生态环境局永宁分局 | 6月1日 |  |
| 22 |  | 开展“守护父亲山”志愿服务活动 | 制定活动方案 | 县自然资源局 | 6月30日 |  |
| 23 |  |  | 开展“守护父亲山”志愿服务活动 |  |  |  |
| 24 |  | 开展“保护母亲河”志愿服务活动 | 制定活动方案 | 县文明办 | 6月30日 |  |
| 25 |  |  | 广泛开展“保护母亲河”志愿服务活动 |  |  |  |
| 26 |  | 开展生态环保书画展 | 广泛征集书画作品 | 县文联 | 6月20日 |  |
| 27 |  |  | 开展生态环保书画展展示活动 |  |  |  |
| 28 |  | 开展生态环境保护志愿服务活动 | 制定志愿服务活动方案 | 主题宣传实践月领导小组成员单位 | 6月1日 |  |
| 29 |  |  | 广泛开展生态环境保护各类志愿服务活动 | 主题宣传实践月领导小组成员单位 | 6月30日 |  |